## Slide 1
1
Modulo 2 (Parte II) - Revisione Prezzi e Strumenti di Controllo
Simulazione di un caso pratico: elaborazione check list di controllo e applicazione di penali: accertamento dei presupposti e procedura di applicazione negli appalti di servizi.
Avv. Samantha Battiston info@studiobattiston.eu

## Slide 2
Il controllo esecutivo efficace
ANAC, delibera n. 497 del 29 ottobre 2024, §§ 1-4.
6
La delibera ANAC n. 497/2024 impone di compiere un salto di qualità nella fase esecutiva in caso di appalto di servizi e forniture di durata: il controllo delle prestazioni deve pertanto essere progettato fin dalla lex specialis, organizzato per ruoli, reso misurabile attraverso strumenti standard e documentato sulla piattaforma o nel fascicolo dell’esecuzione.
Il piano dei controlli deve quindi precedere l’avvio dell’esecuzione: oggetto del campionamento, frequenza, soglia di accettazione, soggetto che controlla, forma dell’evidenza, riflesso contabile.

## Slide 3
Il controllo esecutivo efficace
ANAC, delibera n. 497 del 29 ottobre 2024, §§ 1-4.
6
Per ANAC la criticità non è solo rappresentata dalla assenza assoluta di controlli, ma anche dalla loro inutilizzabilità: verbali non collegati all’obbligo, controlli meramente quantitativi, migliorie non verificate, report dell’appaltatore assunti senza validazione, pagamenti che contraddicono contestazioni ancora irrisolte.

## Slide 4
RUP, DEC e assistenti operativi: occorre separare le funzioni senza frammentare la responsabilità
Art. 114 e Allegato II.14 d.lgs. 36/2023; ANAC, delibere n. 244/2024, 82/2025 e 322/2025.
7
DEC: accertamento tecnico
Dirige e coordina l’esecuzione;
impartisce disposizioni nei limiti del contratto; verifica qualità, quantità, tempi e migliorie;
redige verbali e propone al RUP penali, detrazioni, sospensioni o risoluzione.
La firma del report dell’appaltatore non equivale a verifica.
RUP: decisione e presidio
Coordina il sistema dei controlli, valuta l’imputabilità, conduce il contraddittorio, adotta o promuove il provvedimento finale, assicura la coerenza con pagamenti e modifiche contrattuali. L’assenza di un DEC separato non elimina la funzione: la concentra sul RUP.

## Slide 5
L’offerta tecnica è parte dell’obbligazione assunta dall’operatore: il “punteggio premiato” deve diventare oggetto specifico di controllo
8
Una miglioria valutata e premiata in gara integra il programma contrattuale.
Per renderla esigibile, il contratto deve tradurla in una scheda di esecuzione: prestazione, frequenza, quantità, output documentale, referente, scadenza e conseguenza dell’omissione.
Esempio: “reportistica predittiva” in un servizio ICT non è un impegno controllabile finché non sono definiti dataset, periodicità, formato, indicatori e soglia di attendibilità.
“Personale aggiuntivo” non è controllabile se non sono definite ore, profili, presenze e sostituzioni.
Non utilizzare l’offerta tecnica solo per l’aggiudicazione e tornare, in esecuzione, al capitolato minimo. ANAC considera questa frattura una criticità del sistema di controllo.

## Slide 6
Catena probatoria: dalla rilevazione alla trattenuta
9
1
Fatto
Data, luogo, prestazione, utente/lotto, durata e impatto.
2
Fonte
Articolo del contratto, CSA, offerta tecnica o ordine di servizio.
3
Prova
Verbale standard, fotografia, log, ticket, DDT, campione, misurazione.
4
Causalità
Evento imputabile, causa esterna, concorso della SA, forza maggiore.
5
Effetto
Ripristino, detrazione, penale, danno, diffida, risoluzione.
9

## Slide 7
Penali qualitative: il quadro non è lineare, quindi la redazione deve essere prudente
11
Lettura restrittiva
La delibera ANAC n. 73/2024, in relazione alla disciplina allora applicabile, riconduce le penali codicistiche al ritardo e critica l’utilizzo di una “penale” sganciata dall’inesatta o tardiva esecuzione.
Il rischio è che la clausola sia percepita come sanzione atipica e punitiva.
Lettura funzionale e prudenziale
L’art. 126 non vieta espressamente altre forme di penale diverse da quelle per il ritardo, purché congrue e proporzionate.
La soluzione da adottare è distinguere: penale ex art. 126 per ritardi dalle detrazioni legate ai livelli di servizio
Eventuale ulteriore clausola penale civilistica per violazioni tipizzate, con interesse creditorio e proporzionalità esplicitati.

## Slide 8
Prima di quantificare le penali occorre qualificare correttamente la conseguenza
10
Fattispecie | Funzione | Base giuridica / cautela
Penale per ritardo | Predeterminare il danno e rafforzare il rispetto del termine | Art. 126 Codice; misura e tetto parametrati al ritardo imputabile
Clausola penale per inesatto adempimento | Predeterminare la conseguenza di una violazione tipizzata | Artt. 1382-1384 c.c.; tema discusso nel settore pubblico, motivare la proporzionalità
Detrazione | Non corrispondere il prezzo di una prestazione non resa o resa in misura inferiore | Deve derivare dalla struttura del corrispettivo e non assumere funzione punitiva
abbattimento SLA | Rimodulare il corrispettivo rispetto al livello di servizio effettivamente disponibile | Clausola matematica, evento tracciato
Risarcimento del maggior danno | Reintegrare il pregiudizio ulteriore provato | Riserva espressa, prova del danno e del nesso causale

## Slide 9
Non conformità e penali: tempestività e proporzione
La penale è efficace solo se il fatto è misurato, contestato e collegato alla clausola contrattuale.
23
01 Rilevazione del fatto: data, luogo, prestazione, parametro violato
02 Evidenza: report, foto, log, ticket, sopralluogo, dichiarazioni utenti
03 Contestazione: clausola violata, termine per controdeduzioni
04 Valutazione: riscontri dell’esecutore e proporzionalità della misura
05 Decisione: penale/detrazione/rimedio, con tracciamento nel fascicolo
06 Verifica che l’anomalia sia effettivamente rimossa
Formula di controllo
Fatto + prova + clausola + contraddittorio + decisione = penale difendibile
Senza questa catena la penale diventa vulnerabile: sembra sanzione “a sorpresa” anziché conseguenza contrattuale misurata.

## Slide 10
Clausola esempio – Penale su termine globale o milestone essenziale
Art. 126 d.lgs. 36/2023; artt. 1218 e 1382 c.c.
12
VERSIONE 1
“Per ogni giorno naturale e consecutivo di ritardo imputabile all’Appaltatore rispetto al termine di avvio del servizio, alla milestone essenziale n. __ o al termine finale, è applicata una penale pari allo __‰ dell’ammontare netto contrattuale. La misura è graduata in relazione alle conseguenze del ritardo e l’importo complessivo non può superare il dieci per cento dell’ammontare netto contrattuale.”
Art. 126 d.lgs. 36/2023, testo vigente.
12

## Slide 11
Clausola esempio – Penale sulla prestazione o sul lotto interessato
13
VERSIONE 2
“Per il ritardo imputabile relativo a una prestazione periodica, a un ordine, a un lotto funzionale o a una singola sede, la penale giornaliera è calcolata sull’importo netto della prestazione interessata, come determinato nell’Allegato Corrispettivi, nella misura dello __‰. Qualora il ritardo produca indisponibilità dell’intero servizio, la base di calcolo è estesa al canone del periodo interessato.”
VARIANTE: In alternativa, per ritardi inferiori a 24 ore si può prevedere un importo fisso per evento, motivato sulla criticità e sul costo organizzativo del disservizio.
La clausola richiede un listino o una scomposizione del corrispettivo. È preferibile nei multi-servizi e negli accordi quadro, perché evita che una violazione circoscritta generi una conseguenza commisurata all’intero valore contrattuale.
13

## Slide 12
Clausola – SLA: rimodulazione del corrispettivo
14
VERSIONE ICT / CONTINUITÀ
“Il canone mensile è riconosciuto in misura proporzionale al livello di servizio effettivamente conseguito. Per ogni indicatore SLA il valore del service credit è determinato dalla formula SC = P × W × S, dove P è il canone mensile, W il peso dell’indicatore e S lo scostamento rispetto alla soglia. I service credit non esonerano dall’obbligo di ripristino e non precludono penali per ritardi su termini autonomi né il risarcimento del maggior danno, evitando duplicazioni per il medesimo fatto.”
La formula deve definire finestra di misurazione, manutenzioni programmate, eventi esclusi, priorità del ticket, fonte del timestamp e modalità di validazione del report. Senza queste regole, lo SLA è negoziato ex post.
14

## Slide 13
Clausola – Detrazione per prestazione omessa o quantitativamente incompleta
15
VERSIONE SERVIZI CONTINUATIVI
“Qualora una prestazione remunerata a canone risulti non eseguita o eseguita in misura inferiore a quella contrattualmente prevista, la Stazione appaltante applica, prima di ogni ulteriore rimedio, la detrazione del relativo valore economico, calcolato sulla base dei prezzi unitari o della scomposizione del canone di cui all’Allegato __. La detrazione non ha natura punitiva e non è computata nel limite delle penali.”
La clausola è particolarmente utile per pulizie, manutenzioni programmate, ore di presidio e forniture periodiche. Evita di pagare il non eseguito e mantiene distinta la funzione risarcitoria/coercitiva della penale.
15

## Slide 14
Clausola – Non conformità qualitativa
16
“Le non conformità sono classificate come minori, maggiori e critiche secondo l’Allegato __. La non conformità minore comporta prescrizione di ripristino entro __ ore; quella maggiore comporta detrazione del valore della prestazione e, se espressamente prevista in Tabella, clausola penale civilistica; quella critica comporta immediata messa in sicurezza, intervento sostitutivo e valutazione della risoluzione. La reiterazione è accertata su fatti distinti e dopo la scadenza del termine correttivo.”
La classificazione deve essere costruita sull’interesse pubblico leso, non sulla sola frequenza. In mensa, dieta speciale e sicurezza alimentare sono criticità diverse dalla mera difformità di presentazione; nel lavanolo, tracciabilità e contaminazione non sono equiparabili a una consegna incompleta.
ANAC, delibere n. 497/2024 e n. 322/2025; artt. 1382-1384 c.c.
16

## Slide 15
Cumulo e maggior danno: una clausola di coordinamento è indispensabile
17
“Per il medesimo fatto non sono cumulabili conseguenze aventi identica funzione economica. Restano cumulabili: a) detrazione del corrispettivo non maturato; b) penale per il ritardo autonomamente accertato; c) costi dell’intervento sostitutivo; d) risarcimento del maggior danno, ove provato. I service credit e le clausole penali qualitative concorrono al cap contrattuale del __%, salvo dolo, colpa grave, violazioni di sicurezza, dati personali, obblighi retributivi e contributivi.”
La clausola deve chiarire quale tetto riguarda le sole penali ex art. 126 e quale clausola governa le altre conseguenze. La sovrapposizione espone alla contestazione di sproporzione da parte dell’operatore economico e alla riduzione equitativa da parte del Giudice ex art. 1384 c.c..
Cass., Sez. Un., 13 settembre 2005, n. 18128: la manifesta eccessività della penale può essere ridotta d’ufficio

## Slide 16
Contestazione ordinaria e intervento urgente: due sequenze diverse
18
Procedura ordinaria
Verbale DEC con obbligo violato, evidenze e qualificazione provvisoria; contestazione del RUP o del soggetto previsto; termine congruo per controdedurre; valutazione dell’imputabilità; decisione motivata; trattenuta sul primo pagamento utile. Il termine di difesa non va trasformato in sanatoria automatica.
Evento urgente o di sicurezza
Il DEC ordina l’immediata messa in sicurezza o il ripristino, anche prima del contraddittorio pieno; documenta ragioni e costi; il RUP formalizza la contestazione senza ritardo; le difese incidono sulla conseguenza economica, non sul potere-dovere di proteggere continuità, salute, dati o patrimonio.

## Slide 17
DELIBERA ANAC n. 82 del 03 marzo 2025
Servizio di Manutenzione del Verde Pubblico del Comune di (…) (C.I.G. ….) e
affidamenti in somma urgenza per l’eliminazione di situazioni di pericolo e ripristino viabilità a
seguito di danni derivanti da eventi meteorologici.
Le verifiche in corso di esecuzione sono finalizzate all’accertamento del rispetto, da parte dell’appaltatore, delle condizioni e dei termini stabiliti dal contratto di appalto, in particolare se le prestazioni svolte siano eseguite a regola d’arte sotto il profilo tecnico e funzionale, in conformità e nel rispetto delle condizioni, modalità, termini e prescrizioni previste dal contratto stesso.

## Slide 18
DELIBERA ANAC n. 82 del 03 marzo 2025
Il monitoraggio delle attività esecutive è fondamentale , al fine di assicurare che le prestazioni contrattuali vengano eseguite tempestivamente e in conformità agli standard previsti.
In tale ottica il lavoro sinergico svolto dal R.U.P. e dal D.E.C. risulta essenziale per la buona riuscita dell’appalto pubblico, in quanto consente di monitorare adeguatamente tutte le fasi dell’esecuzione, verificando il corretto adempimento degli obblighi normativi e contrattuali da parte dell’esecutore, nonché la qualità complessiva delle prestazioni rese.

## Slide 19
DELIBERA ANAC n. 82 del 03 marzo 2025
Il controllo svolto dal D.E.C. deve essere continuo e basato su criteri oggettivi di misurazione della qualità, evitando semplici richiami generici alle “regole dell’arte”.
Le valutazioni devono infatti fondarsi su parametri misurabili e riscontrabili, al fine di garantire l’efficacia dell’attività di verifica, e gli esiti di queste attività devono essere formalizzati in appositi verbali, che documentano inequivocabilmente gli accertamenti condotti, le eventuali criticità riscontrate e le azioni correttive adottabili/adottate.
approccio sistematico e strutturato al monitoraggio delle attività esecutive, al fine di assicurare che le prestazioni contrattuali vengano eseguite tempestivamente e in conformità agli standard previsti

## Slide 20
DELIBERA ANAC n. 82 del 03 marzo 2025
La documentazione formalizzata con riferimento alle attività di controllo svolte dai preposti nel corso dell’esecuzione contrattuale, inoltre, assicura la trasparenza e la tracciabilità delle operazioni, consentendo una gestione più efficace ed efficiente delle eventuali problematiche insorgenti, garantendo al meglio la tutela degli interessi pubblici.

## Slide 21
DELIBERA ANAC n. 82 del 03 marzo 2025
Nel caso in esame, invece, l’attività posta in essere dal R.U.P. e dal D.E.C. risulta non coerente con quanto prescritto dalla normativa sopra citata e dalla lex specialis, che impongono la formalizzazione delle attività di verifica al fine di garantire la trasparenza e la tracciabilità delle operazioni di controllo di competenza. Né sono supportate e condivisibili le considerazioni svolte dall’Amministrazione per cui l’assenza di verbali scritti troverebbe la sua ragione di essere nella necessità di assicurare celerità e speditezza alle operazioni, atteso che nel caso di specie si fa riferimento ad obbligatorie modalità di verifica e controllo delle prestazioni previste da norme di legge e contrattuali e non certo ad attività di direzione e coordinamento che, quelle si, necessitano di opportuna tempestività di azione. Peraltro, si osserva che in assenza di riscontri documentali, opportunamente tracciati da parte dell’Amministrazione, risulta difficile - in presenza di situazioni problematiche insorgenti in sede esecutiva con riguardo a carenze della prestazione resa dall’O.E. – supportare adeguatamente le contestazioni all’O.E., gestendo proficuamente i rapporti con lo stesso e l’eventuale quadro contenzioso insorgente

## Slide 22
DELIBERA ANAC n. 82 del 03 marzo 2025
In aggiunta a quanto sopra, occorre evidenziare che l’Amministrazione e l’O.E. esecutore risultano operare in difformità con le previsioni del Capitolato di gara anche in relazione all’attività programmatoria degli interventi. Infatti, non solo non è stata fornita comprova del rilascio del piano annuale degli interventi, ma si continua a sostenere che la programmazione avviene con cadenza settimanale, senza riferirsi in alcun modo al capitolato d’appalto. Il C.S.A. prevede, infatti, la predisposizione di un piano degli interventi su base annuale da fornire prima dell’avvio del servizio, opportunamente dettagliato e distinto nei singoli piani tematici, che deve “essere necessariamente abbinato” ad un cronoprogramma mensile “composto da sezioni diversificate (verde verticale, verde orizzontale, classe di verde “verde nel traffico” “verde e spazio urbano” “verde territoriale”, manutenzione ordinaria e straordinaria) […] con riferimenti ai codici aerea e ai codici alberi qualora sia intervento operato sul piano arboreo e riportare in chiaro la squadra di lavoro assegnataria dell’intervento”.

## Slide 23
DELIBERA ANAC n. 82 del 03 marzo 2025
Ove ritenuto, l’Amministrazione può naturalmente anche procedere con una programmazione di dettaglio settimanale, ma tale pianificazione dovrebbe rispettare la più generale programmazione mensile/annuale prevista contrattualmente, non potendosi intendere sostitutiva della stessa. L’Amministrazione comunale non ha, dunque, comprovato di agire sulla base dei documenti programmatori previsti dalla lex specialis e l’unico documento trasmesso, avente fine di programmazione, consistente nel “programma lavori autunno-inverno 2024/2025“, non riproduce, per contenuti ed articolazione, né il piano annuale degli interventi, né il cronoprogramma, risultando generico e non conforme alle specifiche richieste del Capitolato.

## Slide 24
DELIBERA ANAC n. 82 del 03 marzo 2025
A fronte di quanto sopra, non risulta, quindi, comprovato che l’azione posta in essere dall’Amministrazione sia stata volta ad un efficiente ed efficace azione di controllo, secondo le disposizioni normative di riferimento, né che effettivamente siano state effettuate verifiche quantitative e qualitative in relazione alle specifiche obbligazioni contrattuali, ivi comprese quelle specificatamente fatto oggetto delle offerte migliorative da parte dell’impresa.
Quanto sopra premesso e considerato, l’esame della documentazione in atti consente di rilevare un carente approccio dell’Amministrazione comunale in relazione ai controlli ed alle verifiche eseguite sull’operato dell’impresa affidataria del servizio, che non appaiono nel loro complesso coerenti con le previsioni della lex specialis e con quanto previsto dalle norme di riferimento e dalle buone prassi.

## Slide 25
Servizi di pulizia: dall’obbligo di frequenza al controllo di risultato
19
Oggetto | Evidenza robusta | Conseguenza da preferire
Passaggio programmato non eseguito | Registro presenze + controllo a campione per area/turno | Detrazione del valore del passaggio; penale se il ritardo nel ripristino supera la soglia
Qualità visiva/igienica insufficiente | Scheda per superficie, metodo e scala di accettazione; controcampione | Cure period e nuova verifica; clausola penale solo se standard e campionamento sono predeterminati
Presidio di ore inferiore | Badge, turni, sostituzioni e ore effettive | Detrazione ore e, se reiterata, diffida organizzativa
Miglioria non resa | Scheda dell’offerta tecnica con periodicità e output | Detrazione/penale tipizzata e rilevanza ai fini della risoluzione

## Slide 26
Ristorazione: distinguere ritardo logistico, non conformità merceologica e rischio utente
20
Fatto | Controllo necessario | Qualificazione
Pasto consegnato oltre la finestra temporale | Orario previsto/effettivo, causa, temperatura, impatto sulla somministrazione | Ritardo imputabile; penale parametrata a centro/pasto e durata
Dieta speciale errata | Anagrafica dieta, etichettatura, segregazione, consegna, eventuale somministrazione | Non conformità critica; ripristino, intervento sostitutivo, conseguenza aggravata e possibile risoluzione
Grammatura inferiore | Piano di campionamento, taratura bilancia, tolleranza, numero campioni | Detrazione del quantitativo e conseguenza qualitativa solo se il metodo è replicabile
Prodotto diverso dall’offerto | Scheda merceologica, DDT, lotto e dichiarazioni | Violazione dell’offerta tecnica; sostituzione e detrazione/penale tipizzata

## Slide 27
Lavanolo e sterilizzazione: il controllo non può esaurirsi nel numero dei capi
ANAC, delibera n. 322 del 30 luglio 2025.
22
Nel caso esaminato da ANAC, l’assenza di un ordinativo formalizzato e di controlli strutturati ha reso incerti quantitativi, tempi di avvio e obblighi reciproci. La verifica deve coprire contratto, capitolato e offerta tecnica, non soltanto la fatturazione.
Controlli benchmark: tracciabilità del capo/kit; dotazione minima per reparto; tempi di reintegro; scarti e sostituzioni; ciclo di lavaggio/sterilizzazione; contaminazioni; inventario; gestione emergenze; report di consumo e anomalie.
Conseguenze: detrazione per dotazione mancante; penale per ritardo nel reintegro; non conformità critica per sterilità/tracciabilità; costi di approvvigionamento sostitutivo; escalation verso risoluzione quando viene compromessa la continuità sanitaria.

## Slide 28
Caso: facility management comunale con controlli incoerenti
23
Contratto quinquennale da € 2.500.000: pulizie, piccole manutenzioni, help desk e materiali di consumo. Nel trimestre il DEC rileva 18 passaggi di pulizia mancanti, 7 ticket P2 chiusi oltre SLA, 3 manutenzioni preventive omesse e report mensili incompleti. Il contratto prevede: penale generica di € 1.000 “per ogni inadempimento”; tetto del 10%; nessun listino interno del canone.
L’appaltatore eccepisce: duplicazione tra penali e mancata remunerazione; difetto di prova sui passaggi; classificazione errata dei ticket; sopravvenuto aumento del costo del lavoro; sproporzione della clausola.
Consegna: predisporre la sequenza istruttoria, distinguere le conseguenze economicamente applicabili e individuare le clausole da correggere per il prossimo affidamento.

## Slide 29
Check list istruttoria prima dell’applicazione
24
Verifica | Domanda tecnica e giuridica | Documento
Fonte | L’obbligo è nel CSA, nel contratto o nell’offerta tecnica? È sufficientemente determinato? | Articolo + scheda prestazionale
Metodo | Il controllo è stato svolto secondo frequenza, campione e soglia previsti? | Piano controlli + verbale
Imputabilità | Esistono ordini della SA, indisponibilità di siti, errori di ticketing o forza maggiore? | Comunicazioni e log
Qualificazione | È ritardo, prestazione non resa, qualità insufficiente o danno autonomo? | Nota DEC/RUP
Contraddittorio | Le difese sono state valutate singolarmente e non con formula di stile? | Contestazione + controdeduzioni
Contabilità | La conseguenza è coerente con fattura, SAL/canone e verifica di conformità? | Prospetto pagamento

## Slide 30
Elementi che rendono fragile una penale anche quando il disservizio è reale
26
Red flag | Effetto
“Penale a discrezione dell’Amministrazione” | Difetto di predeterminazione e rischio di trattamento diseguale
Un solo importo per qualsiasi violazione | Sproporzione rispetto a gravità, valore della prestazione e interesse leso
Verbale senza articolo contrattuale | Impossibilità di collegare il fatto all’obbligazione
Controllo diverso da quello previsto | Contestazione del metodo e non ripetibilità del dato
Pagamento integrale nonostante la non conformità | Contraddizione documentale e possibile acquiescenza fattuale
Cumulo automatico di detrazione, penale e danno | Duplicazione della medesima funzione economica
Reiterazione calcolata prima della scadenza del cure period | Aggravamento senza effettiva possibilità di correggere

## Slide 31
27

## Slide 32
Modulo 3 – Dalla stesura del contratto al monitoraggio
Stesura del contratto per appalti di servizi e forniture: applicazione di penali e contestazioni
La revisione prezzi negli appalti di servizi e forniture
Le concessioni e i PPP: le peculiarità del monitoraggio della fase esecutiva. Riflessi sul rischio operativo e valutazioni del piano economico finanziario
Simulazione sulla redazione della matrice dei rischi e controlli in fase di esecuzione
Il monitoraggio della sostenibilità finanziaria del contratto di PPP. Analisi dei principali indici di riferimento del Pef..
27

## Slide 33: Art. 37 del D.Lgs. n. 36 del 2023 – Programmazione
L’art. 37 disciplina la programmazione dei lavori e degli acquisti di beni e servizi, distinguendo tra programmazione triennale e aggiornamenti annuali (solo per lavori).
Per servizi e forniture la programmazione non è un adempimento meramente contabile: serve a evitare affidamenti ripetuti, urgenze artificiose e frazionamenti non giustificati.
Il RUP deve verificare se il fabbisogno è ricorrente, prevedibile, aggregabile o standardizzabile, prima di scegliere affidamento diretto, procedura negoziata o gara aperta.
Il documento programmatorio deve dialogare con budget, fabbisogni degli uffici, scadenze contrattuali e strumenti di acquisto disponibili.
Una buona programmazione consente anche di valutare convenzioni, accordi quadro, strumenti Consip, MePA e procedure autonome.

## Slide 34
Articolo 41. Livelli e contenuti della progettazione.
12. La progettazione di servizi e forniture è articolata in un unico livello ed è predisposta dalle stazioni appaltanti e dagli enti concedenti mediante propri dipendenti in servizio. L’allegato I.7 definisce i contenuti minimi del progetto.
IN REALTA’ L’ALLEGATO NON CONTIENE ALCUNA DISPOSIZIONE IN MERITO

## Slide 35
D.lgs. n. 209 del 31 dicembre 2024
Modifiche all’Allegato I. 7 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36
Nuovo
Articolo 4-bis Progettazione di servizi e forniture
1. La progettazione di servizi e forniture è articolata in un unico livello ed è predisposta dalle stazioni appaltanti e dagli enti concedenti mediante propri dipendenti. I contenuti minimi del progetto sono costituiti almeno da una relazione generale illustrativa, da capitolato tecnico e da documento di stima economica secondo le previsioni di cui all’articolo 41, commi 13 e 14, del Codice”

## Slide 36
L’IMPORTANZA DEL CAPITOLATO PRESTAZIONALE PER I SERVIZI
Il capitolato prestazionale non deve limitarsi a elencare obblighi generici o essere una mera riproposizione di clausole da contratto:
deve descrivere in modo puntuale cosa deve essere erogato, come, quando, con quali standard e con quali evidenze per eseguire controlli efficaci.
Nei servizi continuativi è essenziale distinguere prestazioni ordinarie, prestazioni a richiesta, servizi accessori, reportistica e gestione delle emergenze.
La qualità del capitolato determina la qualità della futura esecuzione e semplifica anche i controlli in tale fase riducendo il rischio di incomprensioni o errate interpretazioni delle parti contrattuali.

## Slide 37
Gli SLA devono definire chiaramente standard misurabili:
tempi di risposta,
tempi di ripristino,
disponibilità del servizio,
evasione richieste,
qualità minima,
garanzie di continuità.
Devono essere misurabili e collegati a penali o meccanismi correttivi.

## Slide 38
I KPI trasformano la qualità promessa in dati verificabili:
puntualità,
difettosità,
reclami,
tempi di consegna,
performance,
customer satisfaction.
Devono essere pochi, chiari e collegati agli obblighi principali del contratto.
Il DEC deve poterli verificare con report, campionamenti, audit, verbali o sistemi informativi.

## Slide 39
Le penali devono essere proporzionate, coerenti con l’interesse leso e applicabili in modo oggettivo.
Una penale non collegata a un obbligo misurabile è difficile da applicare e rischia di restare clausola ornamentale.
Nei servizi continuativi è utile prevedere gradualità:
diffida,
piano di rientro,
Penale e sospensione pagamento,
risoluzione nei casi gravi.

## Slide 40
Capitolato, KPI e SLA: il ponte tra gara ed esecuzione
La fase esecutiva funziona se il capitolato contiene standard misurabili.
14
01
Obbligo
descrizione precisa della prestazione
02
Indicatore
dato o prova che misura l’adempimento
03
Soglia
livello minimo o target da rispettare
04
Fonte dati
documento, log, piattaforma, sopralluogo
05
Conseguenza
pagamento, contestazione, penale, rimedio

## Slide 41
Il contratto deve essere un manuale operativo senza duplicare il capitolato
28
Blocco contrattuale | Decisione che deve rendere possibile
Gerarchia dei documenti | Risolvere conflitti tra contratto, CSA, offerta tecnica, chiarimenti e ordini
Governance RUP/DEC | Sapere chi rileva, chi ordina, chi contesta, chi decide e chi liquida
Corrispettivo scomposto | Applicare detrazioni, revisioni e modifiche senza stime arbitrarie
SLA/KPI e piano controlli | Produrre prova standard e comparabile nel tempo
Penali, service credit e rimedi | Evitare duplicazioni e graduare l’escalation
Revisione prezzi | Applicare formula, indici, decorrenza e copertura senza negoziare ex post
Modifiche ex art. 120 | Impedire che un ordine operativo diventi una modifica informale
Verifica e pagamenti | Allineare conformità, fatture, trattenute e certificazioni

## Slide 42
Clausola di governance: il DEC dirige l’esecuzione
29
GOVERNANCE
“Il DEC impartisce disposizioni operative e ordini di servizio nei limiti delle prestazioni, quantità, tempi e prezzi contrattuali. Qualsiasi richiesta che comporti variazione dell’importo, della durata, del perimetro prestazionale o dell’allocazione dei rischi è sottoposta preventivamente al RUP e produce effetti soltanto dopo la formalizzazione della modifica ai sensi dell’articolo 120 del Codice. L’Appaltatore segnala entro __ giorni le disposizioni che ritenga eccedenti il perimetro contrattuale.”
La clausola crea un alert.
Protegge la Stazione appaltante dall’accettazione tacita di prestazioni ulteriori e consente al RUP di qualificare correttamente opzione, quinto, modifica non sostanziale, supplementare o evento imprevedibile.
Artt. 114 e 120 d.lgs. 36/2023; Allegato II.14.
29

## Slide 43
Tre versioni della clausola di contestazione
31
Versione | Quando usarla | Nucleo
Standard | Servizi ordinari con controlli periodici | Verbale DEC; contestazione; 5-10 giorni lavorativi; decisione motivata; trattenuta
Accelerata | Continuità del servizio, sicurezza, utenti fragili, cybersecurity | Ordine immediato di ripristino; contestazione entro 24/48 ore; difese senza effetto sospensivo sul ripristino
Data-driven | ICT, flotte, energia, logistica, forniture seriali | Fonte dati condivisa; regole di accesso; finestra di contestazione del dato; report validato; calcolo automatico ma decisione non automatica

## Slide 44
Verifica, fattura e trattenute: chiudere il circuito documentale
32
Una contestazione non deve vivere in un fascicolo separato dal pagamento. Il prospetto di liquidazione deve riportare: periodo, prestazioni verificate, non conformità aperte/chiuse, detrazioni, penali definitive, service credit, compensazioni e importo liquidabile.
Clausola: “Le somme definitivamente applicate sono trattenute sul primo pagamento utile; le detrazioni per prestazioni non rese riducono direttamente il corrispettivo maturato. L’eventuale escussione della garanzia è residuale rispetto alla capienza dei crediti, salvo urgenza o rischio di insolvenza.”
La verifica di conformità non può essere positiva “senza rilievi” quando permangono contestazioni sostanziali: occorre distinguere conformità del periodo, prescrizioni correttive e riserve economiche.

## Slide 45
Le clausole di revisione prezzi nei contratti di servizi e forniture
27

## Slide 46
Il regime codicistico è bifasico: straordinario obbligatorio, ordinario programmabile secondo il MIT
33
Revisione straordinaria
Opera nei contratti di durata per variazioni anomale e imprevedibili.
Per servizi e forniture si attiva automaticamente quando la variazione supera il 5%; è riconosciuto l’80% dell’eccedenza e soltanto sulle prestazioni da eseguire.
Il sistema di indici è costruito in coerenza con CPV e Allegato II.2-bis.
Revisione ordinaria
Il comma 2-bis consente meccanismi periodici di adeguamento all’indice inflattivo convenzionalmente individuato.
È facoltativa nella scelta, ma la decisione va istruita ex ante nei contratti di durata esposti a fluttuazioni.
Opera sulla fisiologia dei costi e deve evitare il doppio riconoscimento con la componente straordinaria.

## Slide 47
Straordinaria: automatica nell’attivazione, non cieca nell’istruttoria
Art. 60 e art. 3 Allegato II.2-bis; Linee guida MIT 2026.
34
L’automatismo riguarda il dovere della stazione appaltante di verificare l’indice e attivare il meccanismo anche senza istanza.
Non elimina la necessità di accertare: contratto di durata, indice pertinente, base temporale, prestazioni residue, eventuali indicizzazioni intrinseche, importi già riconosciuti in via ordinaria e copertura.
Formula di base: variazione indice 9%; franchigia 5%; eccedenza 4%; quota riconoscibile 80% = 3,2%. Il 3,2% si applica alle prestazioni ancora da eseguire, non retroattivamente a quelle già eseguite.
Il prezzo già soggetto a indicizzazione intrinseca e automatica di settore può ricadere nell’esclusione prevista dall’art. 60, comma 4-ter: occorre evitare sovrapposizioni.

## Slide 48
Ordinaria: la clausola deve governare la fisiologia, non imitare la straordinaria
35
La revisione ordinaria può prevedere periodicità annuale o semestrale, un indice singolo o un paniere ponderato, una franchigia convenzionale, e regole di simmetria in aumento e in diminuzione.
La scelta dipende dalla struttura dei costi, non da un modello unico.
Le Linee guida MIT suggeriscono di valorizzare, per servizi ad alta intensità di manodopera, l’indice delle retribuzioni contrattuali del settore e l’incidenza della manodopera stimata negli atti di gara; per ristorazione, un paniere con lavoro, materie prime alimentari e costi vari.
La clausola ordinaria deve essere resa nota fin dai documenti iniziali e sostenuta da accantonamenti nel quadro economico. Non può essere introdotta a contratto avviato come semplice accordo sul prezzo.

## Slide 49
Clausola per la revisione straordinaria
36
“La Stazione appaltante monitora, con la periodicità prevista dall’Allegato II.2-bis, l’indice o il sistema ponderato di indici associato al CPV del contratto. Al superamento, in aumento o in diminuzione, della soglia del 5 per cento, la revisione opera automaticamente nella misura dell’80 per cento del valore eccedente la soglia e si applica esclusivamente alle prestazioni da eseguire. Il RUP approva il prospetto di calcolo, acquisito il parere del DEC e verificata la copertura.”
È la soglia minima: deve essere completata con indice, data base, periodicità, unità di prezzo interessate e procedura contabile.
Il generico rinvio all’“indice ISTAT” è insufficiente.
Art. 60 d.lgs. 36/2023; Allegato II.2-bis.
36

## Slide 50
Revisione ordinaria con paniere composito
37
CLAUSOLA COMPOSITA
“A decorrere dal secondo anno, i prezzi unitari sono adeguati annualmente mediante l’indice composito I = 0,55 L + 0,30 M + 0,15 G, dove L è l’indice delle retribuzioni contrattuali del settore, M l’indice dei prezzi delle materie caratteristiche e G l’indice generale dei servizi. L’adeguamento opera in aumento e in diminuzione sulla variazione dell’indice rispetto al mese base __. Gli importi riconosciuti in via ordinaria non concorrono al calcolo della soglia per la revisione straordinaria.”
I pesi devono derivare dalla progettazione del servizio e dalla struttura del prezzo. La clausola deve stabilire cosa accade se un indice cessa, viene riclassificato o è pubblicato con ritardo.
37

## Slide 51
Servizio ad alta intensità di manodopera
38
CLAUSOLA LAVORO
“La quota di prezzo riferibile alla manodopera, pari al __% secondo il progetto e l’offerta, è adeguata annualmente in base alla variazione dell’indice ISTAT delle retribuzioni contrattuali orarie del settore ATECO __. Restano esclusi dal calcolo gli incrementi del costo del lavoro già vigenti o conoscibili alla data di presentazione dell’offerta. La revisione non remunera inefficienze organizzative, scelte di inquadramento difformi o maggiori costi derivanti da violazioni contrattuali.”
La clausola non sostituisce la verifica del CCNL applicabile né consente di recuperare costi noti che l’offerente avrebbe dovuto incorporare. È utile coordinare la quota lavoro con il costo stimato ex art. 41, comma 13.
38

## Slide 52
Accordo quadro o fornitura a prezzi unitari
39
“La revisione è applicata ai prezzi unitari degli ordinativi emessi successivamente alla data di efficacia dell’adeguamento. Gli ordinativi già emessi restano regolati dai prezzi vigenti alla relativa data, salvo che il contratto preveda espressamente una diversa disciplina per consegne differite. Per ciascuna categoria merceologica è utilizzato l’indice __; per le voci prive di indice rappresentativo opera il paniere residuale __.”
Negli accordi quadro occorre distinguere valore massimo, contratti attuativi, data di cristallizzazione del prezzo e quote di prestazione ancora da eseguire. Il rischio di doppio conteggio è elevato quando il listino del produttore è già indicizzato.
39

## Slide 53
Benchmark degli indici: costruire il paniere sul vero driver di costo
Linee guida MIT 5 giugno 2026, Parte II.
40
Settore | Driver / indice benchmark | Errore da evitare
Pulizie, vigilanza, servizi sociali | Retribuzioni contrattuali del settore ATECO; peso pari all’incidenza stimata del lavoro | FOI generale come unico indice in un servizio labour intensive
Ristorazione | Lavoro + materie prime alimentari + costi vari/energia | Indicizzare tutto al costo del lavoro o solo all’inflazione generale
ICT | Retribuzioni profili qualificati + servizi/licenze + componenti hardware | Mescolare canoni indicizzati dal produttore e ore professionali
Lavanolo/sterilizzazione | Lavoro + energia + prodotti chimici/materiali + logistica | Ignorare la componente energetica o la dotazione patrimoniale
Forniture sanitarie | Indice prezzi produzione di settore + logistica; eventuale specificità regolatoria | Usare il cambio o il listino privato senza fonte verificabile

## Slide 54
Procedimento: la formula non sostituisce il provvedimento
41
1
Monitoraggio
Rilevazione periodica degli indici e alert automatico.
2
Perimetro
Prestazioni residue, prezzi unitari, ordinativi e subappalti interessati.
3
Calcolo
Mese base, pesi, franchigia, quota riconoscibile, simmetria.
4
Copertura
Ordine di priorità delle risorse e verifica contabile.
5
Decisione
Atto motivato, aggiornamento prezzi, comunicazione e tracciabilità.
41

## Slide 55
Copertura finanziaria: la revisione va programmata, non subita
42
Le fonti di copertura sono utilizzate secondo l’ordine indicato dalla disciplina: quota delle somme per imprevisti, ribassi non vincolati, economie disponibili e ulteriori risorse nei limiti autorizzati. L’assenza di fondi non è una motivazione giuridica sufficiente per negare una revisione dovuta.
In progettazione occorre stimare scenari: baseline, inflazione ordinaria, shock straordinario. Il quadro economico deve distinguere oneri prevedibili dell’indicizzazione ordinaria e riserva per l’eventuale meccanismo straordinario.
Nei contratti pluriennali, l’errore più costoso è progettare il valore su prezzi iniziali statici e considerare la revisione un problema del bilancio futuro.

## Slide 56
Caso numerico: componente ordinaria e shock straordinario
43
Servizio di ristorazione: prezzo base € 6,00/pasto.
Clausola ordinaria annuale: 45% lavoro, 45% alimenti, 10% indice generale.
Primo anno: lavoro +4%, alimenti +7%, generale +3%. Indice composito = 0,45×4 + 0,45×7 + 0,10×3 = +5,25%. Prezzo ordinariamente aggiornato: € 6,315.
Nel secondo semestre si verifica uno shock anomalo misurato dall’indice straordinario al +10%.
Gli incrementi già riconosciuti in via ordinaria non concorrono al raggiungimento della soglia straordinaria: occorre applicare la regola anti-duplicazione e determinare la sola quota eccedente non già coperta.

## Slide 57
Costo del lavoro noto e revisione: non confondere sopravvenienza con errore di offerta
Cons. Stato, sez. V, 25 luglio 2025, n. 6638; Linee guida MIT 2026.
45
Gli incrementi retributivi già vigenti o conoscibili al momento dell’offerta devono essere incorporati nella costruzione del prezzo. La revisione non è un meccanismo per sanare una base economica sottostimata né una indicizzazione integrale dell’utile atteso.
Il RUP deve scomporre la richiesta: incremento normativo/contrattuale sopravvenuto; costo già noto; modifica del perimetro; inefficienza organizzativa; variazione dell’indice. Soltanto la componente riconducibile alla clausola può essere riconosciuta.
Il rinnovo del CCNL non “giustifica” ex post ritardi, assenze o inadempimenti: revisione prezzi e responsabilità esecutiva seguono istruttorie autonome.

## Slide 58
Giurisdizione e contenuto della clausola revisionale
44
La distinzione non dipende dall’etichetta “revisione prezzi”, ma dalla posizione giuridica concreta. Se la clausola lascia alla PA una valutazione discrezionale e implica esercizio di potere, la controversia ricade nella giurisdizione amministrativa esclusiva.
Se individua puntualmente un obbligo matematico, la pretesa può assumere consistenza di diritto soggettivo e ricadere nella giurisdizione ordinaria.
TAR Catania n. 737/2025 affronta anche l’eterointegrazione della lex specialis e richiama la necessità di verificare la disciplina imperativa ratione temporis.
Una clausola “automatica” riduce lo spazio valutativo, ma non elimina l’istruttoria sui presupposti; una clausola generica aumenta l’incertezza anche sul giudice competente.

## Slide 59
Art. 60, art. 120 e art. 9 del D.Lgs.n. 36 del 2023 sono tre piani da non sovrapporre
46
Istituto | Oggetto | Presupposto e limite
Revisione prezzi – art. 60 | Adeguamento del corrispettivo per variazioni oggettive dei costi | Formula e indici; prestazioni identiche; nessuna modifica del perimetro
Modifica – art. 120 | Variazione di prestazioni, quantità, durata o assetto contrattuale | Fattispecie tassative, clausole chiare, limiti quantitativi e natura generale
Rinegoziazione – art. 9 | Ripristino dell’equilibrio inciso da circostanze straordinarie e imprevedibili | Buona fede, conservazione del contratto, misura non eccedente il riequilibrio
Risoluzione per eccessiva onerosità | Scioglimento quando il riequilibrio non è possibile | Extrema ratio; coordinamento con art. 122 e codice civile

## Slide 60
47

## Slide 61
Concessioni e partenariato pubblico-privato
47

## Slide 62
Nel PPP si governa un’operazione economica
6
Durata lunga
Il valore nasce dalla gestione integrata di progettazione, investimento, realizzazione, manutenzione e servizio.
Finanza privata significativa
I finanziatori guardano alla capacità del progetto di generare flussi e non soltanto al patrimonio degli sponsor.
Ruolo privato rilevante
Il concessionario organizza mezzi e fattori produttivi; il concedente definisce risultati e controlla l’attuazione.
Rischio operativo
La gestione espone il privato a perdite non nominali o trascurabili in condizioni operative normali.

## Slide 63
L’art. 175 impone un controllo continuo
13
RUP del PPP
Coordina e controlla l’esecuzione sotto il profilo tecnico e contabile e verifica costantemente qualità e quantità.
Permanenza del rischio
Il concedente controlla che il rischio operativo trasferito rimanga effettivamente in capo all’operatore.
Obbligo informativo
L’operatore fornisce tutte le informazioni necessarie secondo modalità e tempi stabiliti nel contratto.
Comunicazioni istituzionali
Per PPP con opere o lavori, la trasmissione al portale RGS è condizione di efficacia; è richiesto anche l’allegato al bilancio.

## Slide 64
Il rischio operativo
9
Costruzione
Ritardo, extra-costi, difetti, inadeguatezza progettuale, mancato raggiungimento delle prestazioni. Il privato risponde quando può prevenire o assorbire l’evento.
Domanda
Volumi, ricavi o utenza inferiori alle previsioni. È tipico delle opere calde, ma può essere condiviso o modulato da minimi e garanzie.
Disponibilità
Opera o servizio non fruibile alle quantità e qualità pattuite. Nelle opere fredde il canone deve essere realmente rettificabile.
Non basta nominare il rischio
Occorre individuare l’evento, la parte che ne sopporta l’effetto economico e il meccanismo che rende quell’effetto misurabile.

## Slide 65
Non ogni evento negativo integra il rischio operativo
10
Evento
Qualificazione
Conseguenza di monitoraggio
Cattiva gestione
Inadempimento imputabile
Contestazione, rettifica, penale, rimedio o risoluzione
Violazione contrattuale
Inadempimento imputabile
Non legittima il riequilibrio; resta nel perimetro del concessionario
Forza maggiore
Rischio straordinario disciplinato dal contratto
Verificare definizione, nesso causale, obbligo di mitigazione ed effetti
Fluttuazione ordinaria
Alea imprenditoriale
Resta al privato se allocata e non neutralizzata da garanzie pubbliche
Sopravvenienza straordinaria
Possibile presupposto ex art. 192
Apre un’istruttoria; non produce un diritto automatico al ristoro

## Slide 66
Il rischio si trasferisce e si controlla
2
Il PPP non è qualificato dal nome del contratto né dalla sola presenza di capitale privato.
Ex ante
Il rischio operativo deve essere identificato, valutato e allocato al soggetto in grado di governarlo al minor costo complessivo.
Durante l’esecuzione
Occorre verificare che pagamenti, varianti, garanzie e riequilibri non restituiscano al pubblico il rischio trasferito sulla carta.
Matrice dei rischi, contratto, KPI e PEF devono raccontare la stessa operazione economica.

## Slide 67
Il rischio va alla parte che può governarlo
34
1
Prevenzione
Chi può ridurre la probabilità con progettazione, organizzazione, manutenzione o scelta finanziaria?
2
Mitigazione
Chi può limitare il danno più rapidamente e con il minor costo complessivo?
3
Assorbimento
Chi dispone di capitale, riserve, assicurazioni e competenze per sostenere l’effetto residuo?
4
Prezzo
Il trasferimento è stato valorizzato nell’offerta oppure crea un premio di rischio sproporzionato?
5
Controllabilità
L’allocazione è tradotta in obblighi, dati, rimedi e conseguenze economiche effettive?

## Slide 68
4
1
Rischio operativo
Nozione, test sostanziale e peculiarità del monitoraggio delle concessioni e dei PPP.
2
Matrice dei rischi
Costruzione, allocazione, trigger, rimedi e collegamento alle clausole contrattuali.
3
PEF in esecuzione
Architettura dei flussi, indicatori, scostamenti, stress test e soglie di allerta.
4
Decisione amministrativa
Modifiche, riequilibrio, cessazione e fascicolo istruttorio del RUP.

## Slide 69
Il test del rischio operativo è economico e sostanziale
8
1
Condizioni normali
Il recupero di investimenti e costi non deve essere garantito in ogni scenario ordinario di gestione.
2
Esposizione reale
La perdita potenziale deve essere effettiva e non puramente nominale o trascurabile.
3
Valore attuale netto
Il giudizio considera il VAN dell’insieme di investimenti, costi e ricavi del concessionario.
4
Evidenza contrattuale
KPI, rettifiche del corrispettivo, rischio di domanda e rimedi devono poter incidere sui flussi.

## Slide 70
Alcune clausole attenuano il rischio in modo sostanziale
29
Garanzie estese
Coperture pubbliche di debito, ricavi o valore residuo riducono l’esposizione privata.
Canone quasi fisso
Deduzioni basse, caps rigidi o tolleranze eccessive rendono nominale il rischio di disponibilità.
Compensazioni automatiche
Ristori generalizzati per costo, domanda o tassi trasferiscono al pubblico l’alea ordinaria.
Pagamenti a fine contratto
Indennizzi che rimborsano sempre capitale e rendimento possono spostare rischi e benefici dell’asset.
Finanziamento pubblico
Contributi anticipati o prevalenti riducono il capitale effettivamente a rischio del privato.
Modifiche reiterate
Varianti e rinegoziazioni possono cambiare nel tempo la classificazione iniziale.

## Slide 71
Clausola sul rischio di domanda: evitare il riequilibrio “a soglia secca”
51
DOMANDA
“Le variazioni ordinarie dei volumi, del mix di utenza e dei ricavi tariffari, incluse quelle comprese negli scenari di sensitività del PEF, restano a carico del Concessionario. L’eventuale scostamento oltre la soglia del __% non costituisce di per sé evento di riequilibrio, ma soltanto trigger istruttorio, purché derivi da un evento espressamente non allocato al Concessionario e sia dimostrato mediante analisi controfattuale.”
Una soglia automatica trasforma il PEF in garanzia di ricavo. Il trigger deve aprire l’istruttoria, non predeterminare il diritto. Nei servizi con utenti pubblici, va distinto il rischio di domanda dalla decisione unilaterale dell’ente che riduce il bacino o modifica le tariffe.
51

## Slide 72
Clausola di disponibilità: il canone deve reagire alla performance
52
DISPONIBILITÀ
“Il canone di disponibilità è dovuto in misura proporzionale alla disponibilità effettiva dell’opera o del servizio. Per ciascun evento di indisponibilità si applica l’abbattimento D = C × P × T × K, dove C è il canone del periodo, P il peso della componente indisponibile, T la durata normalizzata e K il coefficiente di criticità. Gli eventi esclusi sono tassativamente indicati e documentati.”
La formula rende effettivo il rischio di disponibilità. Se il canone rimane sostanzialmente integrale nonostante la mancata fruibilità, il trasferimento del rischio si indebolisce. Un cap troppo basso può avere lo stesso effetto.
52

## Slide 73
Rischio costruzione e autorizzazioni: il cronoprogramma deve distinguere le cause
53
Il monitoraggio deve separare: ritardo progettuale del privato; mancata disponibilità delle aree; prescrizioni di enti terzi; varianti richieste dall’ente; condizioni geologiche; forza maggiore. La generica voce “ritardo autorizzativo” non consente di allocare il rischio.
Clausola: il concessionario aggiorna mensilmente il critical path e segnala entro __ giorni ogni evento che possa incidere sulla milestone. L’omessa segnalazione non trasferisce il rischio alla PA, salvo impossibilità non imputabile.
L’estensione del termine deve essere pari all’impatto netto sul percorso critico, non alla durata astratta dell’evento. L’eventuale compensazione economica richiede prova dei costi incrementali efficienti e mitigati.

## Slide 74
Clausola di riequilibrio: evento, causalità, significatività e misura minima
54
RIEQUILIBRIO
“Costituisce evento potenzialmente riequilibrabile esclusivamente la circostanza non imputabile al Concessionario, non ricompresa nei rischi allo stesso allocati e idonea ad alterare in modo significativo l’equilibrio economico-finanziario. L’istanza indica scenario base, scenario con evento, misure di mitigazione, impatto su VAN, TIR, DSCR/LLCR e proposta di misura minima. Il riequilibrio non ripristina ricavi o utili nominali, ma l’equilibrio alle condizioni originarie depurato dai rischi assunti.”
La misura può combinare modifica tariffaria, canone, durata, obblighi o contributo, ma deve essere la meno distorsiva e compatibile con l’art. 120/discipline della concessione. Ogni misura richiede aggiornamento del PEF e della matrice.
Artt. 177, 182 e 192 d.lgs. 36/2023.
54

## Slide 75
Nel PPP il controllo riguarda anche la permanenza del rischio in capo al privato
Artt. 174-177 e 192 d.lgs. 36/2023; direttiva 2014/23/UE.
48
Il monitoraggio non si limita alla regolare esecuzione. Deve verificare che i pagamenti pubblici, le modifiche, le garanzie e i riequilibri non neutralizzino l’esposizione del concessionario alle fluttuazioni del mercato o alla disponibilità della prestazione.
Ogni decisione esecutiva va letta su due piani: effetto sul servizio e effetto sull’allocazione del rischio. Un contributo aggiuntivo, una proroga o un abbattimento penale possono essere legittimi, ma devono essere misurati contro il PEF e la matrice.
La domanda corretta non è “il concessionario è in perdita?”, ma “quale evento ha prodotto lo scostamento, a chi era allocato, quale impatto controfattuale ha avuto e qual è la misura minima di riequilibrio?”.

## Slide 76
Appalto e concessione richiedono controlli diversi
7
Profilo
Appalto
Concessione / PPP
Corrispettivo
Prezzo per prestazioni eseguite
Diritto di gestione, eventualmente accompagnato da un prezzo
Rischio centrale
Rischio di corretta esecuzione
Rischio operativo della gestione e/o dei lavori
Controllo
Conformità, quantità, tempi e contabilità
Prestazione + permanenza del rischio + sostenibilità dei flussi
Scostamento
Può generare penale, variante o revisione
Può incidere su canone, domanda, covenant e allocazione del rischio
Errore tipico
Applicare automaticamente logiche a corpo/misura
Trattare il canone come rata certa e incondizionata
Chi sopporta la perdita se il servizio è indisponibile, la domanda cala o i costi efficienti superano le stime?

## Slide 77
I KPI devono misurare disponibilità e risultato
19
KPI
Misura
Soglia / trigger
Conseguenza
Disponibilità spazi
% ore × aree fruibili
Evento critico immediato
Rettifica del canone e rimedio
Comfort
Temperatura/qualità aria
Fuori banda oltre tolleranza
Deduzione graduata per gravità e durata
Risparmio energetico
Consumo normalizzato vs baseline
Sotto minimo garantito
Decurtazione proporzionale / zero risparmi-zero canone
Manutenzione
% attività eseguite in tempo
Arretrati oltre soglia
Piano di recupero, deduzione, audit
Tempo di ripristino
Ore dall’apertura ticket
Superamento SLA
Deduzione crescente e possibile evento grave

## Slide 78
La rettifica del canone rende effettivo il rischio
20
Canone dovuto = Canone base − deduzioni di disponibilità − deduzioni di performance
Automaticità misurabile
Il contratto definisce formula, unità, frequenza, tolleranza e trattamento dei dati mancanti.
Proporzionalità
La deduzione cresce con criticità, durata, area interessata, utenti coinvolti e reiterazione.
Effetto non trascurabile
Un cap troppo basso o continue disapplicazioni possono rendere nominale il rischio di disponibilità.
Contraddittorio rapido
Il confronto sui dati non sospende automaticamente la rettifica, salvo diversa disciplina espressa.

## Slide 79
Ogni modifica può spostare il rischio operativo
23
Perimetro
Nuovi edifici, servizi o volumi possono cambiare ricavi, costi e capacità finanziaria.
Prezzo e garanzie
Incrementi di canone, minimi garantiti o coperture pubbliche possono attenuare la perdita potenziale.
Durata
L’estensione consente il recupero di investimenti ma può alterare concorrenza e natura economica del contratto.
Rimedi
Tolleranze, cap alle deduzioni o nuove cause di esonero possono svuotare il rischio di disponibilità.
Istruttoria minima
Modifica contrattuale + PEF aggiornato + matrice aggiornata + test di rischio operativo + verifica della base giuridica.

## Slide 80
L’equilibrio economico-finanziario
11
Convenienza economica
I ricavi attesi coprono costi operativi e investimenti e remunerano il capitale di rischio in misura coerente con il profilo dell’operazione.
Sostenibilità finanziaria
I flussi di cassa sono disponibili nei tempi necessari per rimborsare il debito, pagare interessi e commissioni e mantenere le riserve.
Il contratto conserva i livelli pattuiti, ma non deve sterilizzare i rischi che l’offerta ha assunto.

## Slide 81
Il PEF integra tre prospetti e una relazione
50
Conto economico
Misura redditività: ricavi, costi operativi, ammortamenti, gestione finanziaria, imposte e risultato.
Stato patrimoniale
Rappresenta impieghi e fonti: asset, crediti, cassa, debito, equity, riserve e capitale circolante.
Cash flow
Mostra disponibilità monetaria nelle fasi di costruzione e gestione e la capacità di sostenere le uscite.
Relazione e assunti
Spiegano fonti, formule, indici, tempistiche, fiscalità, inflazione, finanziamento, riserve e criteri di attualizzazione.

## Slide 82
Il PEF è la baseline economica del contratto
49
Racconta la vita del progetto
Traduce tempi, investimenti, ricavi, costi, fiscalità e fonti finanziarie in conti e flussi coerenti.
Dimostra equilibrio
Verifica contemporaneamente convenienza economica e sostenibilità finanziaria lungo l’intera durata.
Misura gli scostamenti
Consente il confronto fra PEF contrattuale e andamento effettivo
Istruisce le decisioni
Supporta deduzioni, modifiche, cure plan, step-in e l’eventuale revisione ex art. 192.
Requisito operativo
File elettronico con formule aperte, assunti documentati, controlli di integrità e versioning delle modifiche.

## Slide 83
Il Libro IV costruisce una sequenza di controllo
12
Norma
Funzione
Domanda operativa
Art. 174
Nozione e caratteri del PPP
L’operazione presenta finanza privata, ruolo attivo e rischio operativo?
Art. 175
Valutazione, RUP, controllo e flussi informativi
Chi controlla, con quali dati e con quale periodicità?
Art. 177
Rischio operativo ed equilibrio
La perdita potenziale è reale? Il PEF è sostenibile senza garanzie occulte?
Art. 189
Modifiche durante l’efficacia
La modifica altera natura, concorrenza o allocazione del rischio?
Artt. 190-191
Cessazione, finanziatori e subentro
Come si tutela continuità, credito e disponibilità dell’asset?
Art. 192
Revisione e riequilibrio
L’evento supera i quattro filtri e quanto serve per ripristinare l’equilibrio?

## Slide 84
Il monitoraggio opera su tre livelli
16
Prestazione
L’opera è costruita e mantenuta? Il servizio è disponibile? I livelli qualitativi sono rispettati?
Rischio
Le conseguenze economiche dell’evento ricadono sulla parte individuata dalla matrice e dal contratto?
Finanza
I flussi, le riserve e gli indicatori mostrano capacità di prosecuzione oppure un deterioramento non governato?
Solo la lettura congiunta evita due errori opposti: pagare una prestazione indisponibile oppure confondere una tensione finanziaria con un diritto al riequilibrio.

## Slide 85
Clausola di reporting PEF e audit
56
REPORTING
“Il Concessionario trasmette trimestralmente il report gestionale e semestralmente il report economico-finanziario con riconciliazione al PEF: volumi, tariffe, ricavi, costi, investimenti, manutenzioni, debito, imposte, distribuzioni, DSCR e covenant. L’Ente concedente può richiedere evidenze contabili, effettuare audit e disporre la certificazione indipendente dei dati in caso di scostamenti superiori alle soglie.”
Il diritto di audit deve essere proporzionato e coordinato con segreti commerciali, finanziatori e veicolo di progetto. L’omessa reportistica è un inadempimento autonomo perché impedisce il monitoraggio del rischio.
Art. 175 d.lgs. 36/2023; prassi di monitoraggio PPP.
56

## Slide 86
L’art. 192 del D.lgs.n.36 del 2023
25
Sopravvenienza
L’evento si manifesta dopo la conclusione del contratto e modifica i presupposti rilevanti.
Straordinarietà e imprevedibilità
Non rientra nella normale variabilità che un operatore diligente poteva stimare o mitigare.
Non imputabilità
L’evento e il suo aggravamento non dipendono da condotte, ritardi o omissioni del concessionario.
Incidenza significativa
L’impatto altera in modo apprezzabile l’equilibrio, al netto di risparmi, assicurazioni e mitigazioni.
Limite
La revisione è strettamente necessaria a ricondurre il rapporto ai livelli di equilibrio e di traslazione del rischio originari.

## Slide 87
La domanda di riequilibrio richiede una prova strutturata
26
Documento
Contenuto essenziale
Verifica del concedente
Event report
Cronologia, causa, durata, responsabilità
Coerenza con contratto, matrice e comunicazioni tempestive
PEF vigente
Ultimo piano contrattualmente approvato
Baseline corretta, formule e assunti originari
PEF di disequilibrio
Solo effetti causali dell’evento
No costi inefficienti, doppie coperture o effetti estranei
PEF di riequilibrio
Misure e nuovi indicatori
Ripristino, non miglioramento, dei livelli originari
Matrice aggiornata
Allocazione dopo la revisione
Permanenza del rischio operativo e classificazione contabile

## Slide 88
Tre PEF che identificano il nesso causale
27
PEF vigente
Rappresenta l’equilibrio contrattuale prima dell’evento. È il termine di confronto, non un nuovo modello ricostruito ex post.
PEF di disequilibrio
Inserisce gli effetti dell’evento, conservando gli altri assunti. Quantifica il deterioramento netto realmente imputabile.
PEF di riequilibrio
Applica le sole misure ammesse e verifica il ritorno ai livelli di equilibrio e rischio pattuiti, senza extrarendimento.
La trasparenza del modello — formule aperte, assunti tracciati e versioning — è parte della legittimità dell’istruttoria.

## Slide 89
La matrice dei rischi come strumento di controllo
31
Identifica
Descrive eventi specifici, non categorie generiche: causa, fase, conseguenza e unità di misura.
Alloca
Individua chi previene, chi gestisce e chi sopporta l’effetto economico residuo.
Contrattualizza
Rinvia all’articolo che disciplina obbligo, rimedio, assicurazione e limite di responsabilità.
Monitora
Definisce dati, frequenza, soglia, responsabile del controllo e azione di risposta.

## Slide 90
Le colonne minime rendono la matrice verificabile
32
Campo
Che cosa deve contenere
Errore da evitare
Evento e causa
Descrizione concreta e fase
Scrivere solo “rischio costruzione”
Probabilità / impatto
Scala motivata prima e dopo mitigazione
Numeri senza evidenza o senza data
Allocazione
Pubblico, privato o condiviso con regola
“Condiviso” senza percentuale o trigger
Prevenzione / mitigazione
Azione, responsabile e costo
Rimedio generico non verificabile
Trigger / evidenza
Dato, soglia e fonte documentale
Evento valutato solo ex post
Clausola e PEF
Articolo, rimedio e linea finanziaria
Matrice scollegata dal contratto

## Slide 91
Una scala semplice deve produrre priorità
33
Valore
Probabilità
Impatto su costo / tempo / servizio
1
Raro: <5%
Trascurabile; assorbibile nella gestione ordinaria
2
Improbabile: 5-15%
Limitato; nessun effetto su milestone o covenant
3
Possibile: 15-35%
Significativo; richiede piano di mitigazione
4
Probabile: 35-60%
Grave; incide su canone, tempi o DSCR
5
Molto probabile: >60%
Critico; minaccia continuità, sicurezza o equilibrio
P × I
1-4 basso
5-9 medio
10-16 alto
17-25 critico
Il punteggio ordina le azioni; non sostituisce la valutazione giuridica dell’allocazione.

## Slide 92
Esempio: riqualificazione energetica di edifici pubblici
35
PPP a canone di disponibilità per 12 edifici scolastici e amministrativi
Progettazione e lavori
Involucro, impianti, BMS, fotovoltaico e adeguamenti funzionali; 24 mesi.
Gestione
Manutenzione full risk, conduzione, monitoraggio consumi e garanzia di risultato; 18 anni.
Remunerazione
Canone di disponibilità rettificabile per indisponibilità, qualità e mancato risparmio.
Obiettivo pubblico
Ridurre consumi normalizzati del 34%, preservando comfort e continuità dei servizi.
Domanda guida
Quali eventi devono restare a carico del concessionario perché il canone non diventi una rata certa?

## Slide 93
Occorre una struttura finanziaria leggibile
36
Voce
Valore
Funzione di controllo
Investimento
€ 15,0 mln
Costo a finire, contingencies e data di disponibilità
Contributo pubblico
€ 3,0 mln
Erogato a SAL subordinato a verifiche
Debito / equity
€ 8,4 / 3,6 mln
Drawdown, apporto mezzi propri, covenant
Canone annuo
€ 1,55 mln
Indicizzato al 70%; soggetto a deduzioni
Opex annuo
€ 0,44 mln
Energia residua, O&M, assicurazioni e SPV
Debito annuo
€ 0,84 mln
Capitale, interessi e commissioni
DSCR base
1,32×
CFADS € 1,11 mln / debt service € 0,84 mln

## Slide 94
Prima ricognizione dei rischi allocabili
37
Rischio
Evento osservabile
Prima ipotesi
Progettazione
Errori, incompletezze o prestazioni non raggiungibili
Privato, salvo dati pubblici errati
Autorizzazioni
Ritardo o diniego di titoli
Secondo competenza e causa
Siti / amianto
Condizioni fisiche non note
Condiviso con soglie e baseline
Costruzione
Extra-costi, difetti, interferenze e subappaltatori
Privato
Ritardo
Mancato rispetto data di disponibilità
Privato, salvo evento compensabile
Finanziamento
Mancato closing o aumento spread prima del closing
Privato
Collaudo
Test negativi o punch list critica
Privato; canone non attivato

## Slide 95
Seconda ricognizione dei rischi
38
Rischio
Evento osservabile
Prima ipotesi
Disponibilità
Spazi o impianti non fruibili
Privato con deduzioni
Performance
Risparmio normalizzato inferiore al 34%
Privato, salvo uso anomalo provato
Opex
Manutenzione, energia e ricambi oltre stima
Privato, salvo change in law qualificato
Inflazione
Indici ricavi e costi divergenti
Condiviso solo tramite formula pattuita
Tasso
Euribor / refinancing
Privato; benefit sharing se previsto
Regolazione
Nuovi obblighi straordinari
Istruttoria art. 192 se ricorrono i filtri
Valore residuo
Asset non conforme a fine rapporto
Privato con handback reserve

## Slide 96
Matrice: progettazione e autorizzazioni
40
Evento
Allocazione
Mitigazione
Trigger
Rimedio
PEF
Errore progettuale
Privato
Verifiche e performance design
Non conformità / variante
Correzione a costo privato
Capex, ritardo
Dato pubblico errato
Pubblico entro limiti
Data room e due diligence
Scostamento documentato
Modifica ex art. 189
Capex / tempi
Permesso di competenza privata
Privato
Piano autorizzativo
Milestone mancata
Piano rimedio / penale
IDC, ricavi
Atto della PA concedente
Pubblico se non imputabile
Calendario e cooperazione
Ritardo oltre soglia
Extension of time, non automatica
Tempi, IDC
Anche quando il rischio è pubblico, il concessionario conserva obblighi di tempestiva notifica e mitigazione.

## Slide 97
Matrice : costruzione e collaudo
41
Evento
Allocazione
Mitigazione
Trigger
Rimedio
PEF
Extra-costi ordinari
Privato
Prezzo EPC, contingencies
Cost to complete > budget
Equity / riserve
Capex, equity
Ritardo lavori
Privato
Critical path e liquidated damages
>30 giorni
Penale; canone differito
IDC, ricavi
Amianto oltre baseline
Condiviso a fasce
Survey e soglia economica
Quantità certificata
Franchigia privata / quota pubblica
Capex, tempi
Test prestazionale negativo
Privato
Commissioning progressivo
Acceptance non superata
No canone; cure period
Ricavi, DSCR

## Slide 98
Matrice : disponibilità e performance
42
Evento
Allocazione
Mitigazione
Trigger
Rimedio
PEF
Indisponibilità
Privato
Ridondanza e manutenzione
Ore × area
Deduzione automatica
Ricavi, CFADS
Risparmio <34%
Privato salvo uso anomalo
M&V, BMS, tarature
Consumo normalizzato
Canone ridotto / piano
Ricavi, opex
Uso anomalo PA
Pubblico se provato
Protocollo uso e alert
Scostamento parametri
Ricalcolo limitato
Baseline, ricavi
Manutenzione arretrata
Privato
CMMS e audit
Backlog > soglia
Deduzione; intervento sostitutivo
Opex, reserve

## Slide 99
Matrice : finanza e sopravvenienze
43
Evento
Allocazione
Mitigazione
Trigger
Rimedio
PEF
Tassi prima del closing
Privato
Hedging e commitment
Spread / Euribor
Equity o repricing privato
Interessi, DSCR
Inflazione ordinaria
Secondo formula
Indicizzazione 70%
Indice annuo
Adeguamento pattuito
Ricavi / opex
Change in law
Istruttoria
Monitoraggio normativo
Costo netto significativo
Art. 192 se 4 filtri
Capex / opex
Default concessionario
Privato
Covenant e cure plan
Event of default
Step-in / risoluzione
Debito, termination

## Slide 100
Ogni riga della matrice deve collegarsi a clausole del contratto
44
1
Rischio
Evento e allocazione nella matrice.
2
Obbligo
Prestazione, standard e responsabilità nell’articolo contrattuale.
3
Dato
KPI, formula, baseline e fonte nel capitolato di gestione.
4
Effetto
Deduzione, penale, costo a carico, assicurazione o piano di rimedio.
5
Finanza
Voce del PEF, indicatore interessato e soglia di early warning.

## Slide 101
Il piano dei controlli segue le fasi del rischio
45
Fase
Frequenza
Controlli
Decisione
Progettazione
Quindicinale
Prescrizioni, autorizzazioni, design freeze
Approva / richiede correzione
Costruzione
Mensile
SAL, tempi, cost to complete, rischi HSE
Certifica / contesta / escalation
Commissioning
Per test
Acceptance criteria e punch list
Attiva o nega il canone
Gestione
Mensile / trimestrale
KPI, deduzioni, manutenzione, risparmio
Paga, rettifica, ordina rimedio
Finanza
Trimestrale / annuale
CFADS, DSCR, riserve, covenant, forecast
Early warning / cure plan
Strategico
Annuale / evento
Matrice, PEF, rischi emergenti, handback
Aggiorna presidi; valuta modifica

## Slide 102
Le soglie di allerta attivano azioni
47
Segnale
Verde
Ambra
Rosso
Azione
Ritardo critical path
<15 gg
15-30 gg
>30 gg
Recovery plan / contestazione
Deduzioni / canone
<2%
2-5%
>5%
Root cause / audit prestazioni
DSCR forecast
>1,25×
1,10-1,25×
<1,10×
Cure plan / stop distribuzioni
DSRA
>6 mesi
3-6 mesi
<3 mesi
Reintegro e controllo liquidità
Opex vs budget
<5%
5-10%
>10%
Analisi efficienza e forecast
Risparmio energia
>32%
28-32%
<28%
M&V, deduzione e piano

## Slide 103
Gli assunti sono il vero oggetto del controllo
51
Famiglia
Assunti
Verifica in esecuzione
Tempi
Costruzione, disponibilità, durata
Milestone effettive e vita residua
Tecnica
Capex, sostituzioni, performance
Cost to complete e asset condition
Operativa
Ricavi, tariffe, volumi, opex
Actual, KPI e benchmark
Finanziaria
Debito, tassi, spread, gearing
Drawdown, hedging, covenant
Fiscale
Aliquote, ammortamenti, imposte
Norme vigenti e dichiarazioni
Riserve
DSRA, maintenance, handback
Saldi, utilizzi e reintegri
Circolante
Incassi, pagamenti, IVA
DSO/DPO e fabbisogno di cassa

## Slide 104
55
PEF, verifica di adeguatezza, anomalia e controllo dell’equilibrio

## Slide 105
Indicatori PEF: non usare un solo numero come oracolo
57
Indicatore | Che cosa misura | Lettura in monitoraggio
Project IRR | Rendimento operativo del progetto prima della leva | Confronta equilibrio industriale, non remunerazione dei soci
Equity IRR | Rendimento del capitale proprio | Sensibile a leva, tempi dei versamenti e distribuzioni
VAN / NPV | Valore attuale dei flussi a un tasso dato | Misura impatto di evento e rimedio in termini attualizzati
DSCR | Cash flow disponibile / servizio del debito nel periodo | Covenant di breve/medio periodo; soglia spesso contrattuale
LLCR | Valore attuale cash flow residuo / debito residuo | Robustezza lungo la vita del finanziamento
Payback | Tempo di recupero dell’investimento | Indicatore intuitivo ma insufficiente da solo

## Slide 106
Il VAN misura il valore creato rispetto al tasso soglia
Fonte: DIPE 2025, domanda 85.
53
VAN = Σ FCₜ / (1 + r)ᵗ − I₀
VAN di progetto
Attualizza i flussi operativi al costo medio ponderato del capitale coerente con il rischio del progetto.
VAN equity
Attualizza i flussi degli azionisti al costo opportunità del capitale di rischio.
Un VAN prossimo a zero indica che il rendimento copre il tasso congruo assunto; non significa assenza di cassa.
La variazione del VAN quantifica l’impatto, ma va spiegata per causa e allocazione del rischio.

## Slide 107
Il TIR va confrontato con il costo coerente del capitale
54
Indicatore
Flusso
Benchmark
Cautela
TIR progetto
Flusso operativo unlevered
WACC / costo complessivo
Dipende da tempi e profilo dei flussi
TIR equity
Apporti e distribuzioni azionisti
Costo opportunità equity
Può crescere con maggiore leva
TIR dopo evento
Flusso aggiornato
TIR originario omogeneo
Isolare solo effetti causalmente rilevanti
Non basta
Un TIR più basso non dimostra da solo un disequilibrio giuridicamente rilevante né individua la misura del riequilibrio.

## Slide 108
Il DSCR misura la copertura periodo per periodo
55
DSCRₜ = CFADSₜ / Servizio del debitoₜ
Numeratore
Flusso operativo disponibile per il debito nel periodo, secondo la definizione del modello e dei finance documents.
Denominatore
Quota capitale + interessi + commissioni dovute nel medesimo periodo.
DSCR = 1,00×
La cassa copre esattamente il servizio del debito: nessun margine per shock o ritardi.
DSCR < 1,00×
Il progetto non genera cassa sufficiente nel periodo e deve usare riserve, nuova equity o ristrutturazione.

## Slide 109
Il LLCR guarda all’intera vita residua del debito
Fonte: DIPE 2025, domanda 91.
56
LLCR = [VAN dei CFADS fino a scadenza + DSRA] / Debito residuo
Prospettiva
Il DSCR fotografa il singolo periodo; il LLCR misura la copertura del debito residuo con tutti i flussi della loan life.
Tasso
I flussi sono attualizzati al tasso del debito secondo le regole del modello finanziario.
Riserve
La DSRA incrementa il numeratore solo se effettivamente costituita, disponibile e non già impegnata.
Uso
È utile per refinancing, waiver, stress strutturali e valutazione della capacità di rimborso complessiva.

## Slide 110
PEF e matrice dei rischi: documenti diversi, lettura unitaria
49
Matrice dei rischi
Individua evento, allocazione, trigger, obblighi di prevenzione, evidenze e rimedi. Deve essere operativa: “rischio condiviso” senza soglie e criteri è una non-allocazione.
PEF
Traduce ipotesi di domanda, costi, investimenti, debito, canoni e tariffe in flussi. Non è garanzia di utile, ma baseline contro la quale misurare l’effetto di eventi e modifiche. Ogni riequilibrio deve aggiornare coerentemente flussi e indicatori.

## Slide 111
PEF, rischio operativo e discrezionalità dell’ente concedente
Cons. Stato, sez. V, 21 ottobre 2024, n. 8437; Cons. Stato, sez. V, 13 giugno 2025, n. 5196.
62
Cons. Stato n. 8437/2024 valorizza il PEF quale supporto alla valutazione di adeguatezza e realizzabilità della concessione e alla dimostrazione della sostenibilità lungo la gestione.
Cons. Stato n. 5196/2025 chiarisce che il nuovo Codice non impone in ogni concessione un PEF con identica intensità: la scelta è legata alle caratteristiche della gara. Quando la lex specialis lo richiede, però, il PEF conserva ruolo centrale e l’ente deve valutare documentazione idonea a dimostrare equilibrio e corretta allocazione dei rischi.
Implicazione: anche dove il PEF non sia formalmente richiesto come elaborato autonomo, l’ente non può rinunciare alla valutazione della sostenibilità e del rischio operativo prevista dal modello concessorio.

## Slide 112
56
Le verifiche da non confondere
Nel PPP la sostenibilità viene valutata in momenti diversi e da soggetti diversi. La confusione tra questi piani è una delle principali cause di fragilità della procedura.
Prima della gara: sostenibilità dell’operazione, di competenza del Comune.
Durante la gara: adeguatezza e sostenibilità del PEF dell’offerta, di competenza della commissione.
Se emergono indizi specifici: eventuale verifica di sostenibilità dell’offerta.

## Slide 113
57
Sostenibilità dell’operazione: competenza del Comune
La sostenibilità dell’operazione deve essere verificata prima e nel corso della procedura.
Il PPP deve essere coerente con il fabbisogno, con il bilancio e con l’assetto dei rischi.
Riguarda il progetto pubblico nel suo complesso.
Richiede analisi di ricavi, costi, contributi, tariffe, durata e rischi.
Deve essere documentata negli atti presupposti prima dell’invio alla CUC.

## Slide 114
58
Sostenibilità del PEF in gara: competenza della commissione
La commissione deve verificare l’adeguatezza e la sostenibilità del PEF prima di attribuire il punteggio all’offerta economica. Questa verifica è un passaggio autonomo e deve risultare dai verbali.
Non è un controllo meramente aritmetico.
Deve leggere il PEF insieme all’offerta tecnica e al contratto.
Serve a evitare offerte economicamente non realizzabili o basate su presupposti irrealistici.

## Slide 115
60
Cosa deve verificare la commissione nel PEF e nel contratto
La verifica deve essere concreta e proporzionata alla complessità dell’operazione. Non basta accertare che il PEF sia stato presentato: occorre valutarne attendibilità e coerenza.
Coerenza tra investimenti dichiarati e soluzione tecnica.
Congruità dei costi di gestione e manutenzione.
Attendibilità dei ricavi da utenza o da canoni.
Sostenibilità delle tariffe e dei livelli di servizio.
Coerenza di durata e ammortamento.
Allineamento tra PEF, matrice dei rischi e convenzione.

## Slide 116
60
Consiglio di Stato, sez. V, 13.06.2025 n. 5196
L’art. 182 del d.lgs. n. 36 del 2023 prevede, al comma 5, che: “i bandi e i relativi allegati, ivi compresi, a seconda dei casi, lo schema di contratto e il piano economico finanziario, sono definiti in modo da assicurare adeguati livelli di bancabilità, intendendosi per tali la reperibilità sul mercato finanziario di risorse proporzionate ai fabbisogni, la sostenibilità di tali fonti e la congrua redditività del capitale investito. I bandi possono anche richiedere che le offerte siano corredate da manifestazioni di interesse dell’istituto finanziatore”. L’art. 185 del d.lgs. n. 36 del 2023 detta la disciplina sui criteri di aggiudicazione dei contratti di concessione. Al comma 5 stabilisce che: “Prima di assegnare il punteggio all’offerta economica la commissione giudicatrice verifica l’adeguatezza e la sostenibilità del piano economico finanziario”.

## Slide 117
60
Consiglio di Stato, sez. V, 13.06.2025 n. 5196
L’art. 182, comma 5, cit. contempla quindi la facoltà da parte della stazione appaltante di allegare al bando di gara un modello di PEF al fine di agevolare i concorrenti nella predisposizione del documento. La norma dispone, altresì, che la valutazione dell’offerta dovrà avvenire tramite l’analisi del PEF, la cui presentazione sia richiesta dalla stazione appaltante.
Pertanto, per la valutazione dei fatti per cui si procede, occorre partire dal suddetto assunto, ossia che il modello di PEF allegato dalla stazione appaltante è uno strumento che agevola i concorrenti nella predisposizione del proprio PEF, per aiutare i concorrenti nella preparazione del documento richiesto. In sostanza, questo documento serve come riferimento per la struttura e i contenuti del PEF facilitando la compilazione e riducendo il rischio di errori.

## Slide 118
60
Consiglio di Stato, sez. V, 13.06.2025 n. 5196
Nel modello di PEF l’Amministrazione è tenuta a specificare gli oneri economici che concorrono a definire il rischio che l’operatore economico è chiamato ad assumere; infatti, se l’operatore non è posto a conoscenza di tutti gli oneri del servizio che dovrà svolgere, non sarà in condizione di valutare se, per la sua organizzazione di impresa, sia in grado di sostenere il rischio senza incorrere in perdite di attività e la sua offerta risulterà inevitabilmente inattendibile (Cons. Stato, n. 2809 del 2022).
In sostanza, gli atti a base di gara devono identificare le prestazioni poste a carico del concessionario e quantificarne l’onere economico, in modo da consentire di definire compiutamente ex ante le condizioni che incideranno, nel corso della durata del rapporto, sull’equilibrio economico finanziario del servizio.
La funzione primaria del PEF è, quindi, quella di assicurare il raggiungimento dell’equilibrio economico e finanziario dell’iniziativa concessa, che si concretizza nella contemporanea presenza di condizioni di convenienza economica e sostenibilità finanziaria, e rappresenta lo strumento attraverso il quale si attua la concreta distribuzione del rischio tra le parti coinvolte.

## Slide 119
60
Consiglio di Stato, sez. V, 13.06.2025 n. 5196
Nella concessione, i servizi hanno una chiara natura imprenditoriale, nel senso che si rivolgono ad un mercato composto da una pluralità di utenti che ne domandano le prestazioni.
la predisposizione del modello di PEF e, quindi, anche la valutazione del fatto che l’operatore economico sia in grado di gestire il rischio operativo e garantire la realizzazione degli obiettivi di interesse pubblico costituisce espressione di discrezionalità tecnica della stazione appaltante non suscettibile di censura da parte del giudice amministrativo (Cons. Stato, n. 1043 del 2023), se non nei limiti di manifesta irragionevolezza ed errore macroscopico e manifesto.
Da tali assunti emerge, secondo questo indirizzo giurisprudenziale, che nelle concessioni disciplinate dal d.lgs. n. 36 del 2023, il PEF, qualora previsto dal bando, ha un ruolo più funzionale alle caratteristiche specifiche del rapporto concessorio, senza che si debba pretendere una totale esaustività di rappresentazione dei singoli oneri economici, atteso che ciò che rileva è che sia adeguatamente rappresentato il rischio che l’operatore economico è chiamato ad assumere, tanto al fine di consentire la sostenibilità dell’offerta e la corretta partecipazione alla procedura di gara.

## Slide 120
61
Riparto sulla sostenibilità
Valutazione | Soggetto principale | Output atteso
Convenienza del PPP | Comune | Relazione/atto motivato
Fattibilità economico-finanziaria iniziale | Comune con supporti | PEF di base o analisi preliminare
Adeguatezza PEF offerta | Commissione | Verbale motivato prima del punteggio economico
Gestione procedura verifica | CUC | Raccordo, comunicazioni, verbalizzazione
Equilibrio in esecuzione | Comune | Monitoraggio KPI, rischi e riequilibri

## Slide 121
62
Il ruolo della CUC nella verifica del PEF
La CUC deve organizzare correttamente la fase: tempi, supporti, verbalizzazione, richieste di chiarimenti e coordinamento con la lex specialis.
Deve assicurare che la verifica sia svolta prima del punteggio economico.
Deve curare eventuali richieste istruttorie secondo le regole di gara.
Deve garantire tracciabilità e integrità delle comunicazioni.
Deve evitare che il controllo del PEF diventi un passaggio informale non verbalizzato.

## Slide 122
63
Il ruolo del RUP dell’ente concedente
Il responsabile del Comune deve assicurare che la commissione e la CUC dispongano degli elementi per comprendere il fabbisogno, i vincoli e gli obiettivi dell’operazione. Non deve interferire nel giudizio, ma deve presidiare la coerenza dell’interesse pubblico.
Può fornire dati su utenza, patrimonio, costi storici e vincoli.
Deve segnalare eventuali incongruenze rispetto agli atti comunali.
Resta responsabile della futura sostenibilità per il Comune e per l’utenza.

## Slide 123
65
Verifica della sostenibilità del PEF e anomalia: differenze
La verifica del PEF nel PPP è fisiologica e deve essere svolta prima del punteggio economico. La verifica di anomalia è eventuale e scatta quando l’offerta presenta elementi specifici di sospetta inattendibilità.
PEF: controllo ordinario di adeguatezza e sostenibilità.
Anomalia: controllo eventuale di congruità, serietà e realizzabilità.
Le due verifiche possono collegarsi, ma non coincidono.
La lex specialis dovrebbe spiegare come saranno gestite.

## Slide 124
65
TAR Cagliari, 04.11.2025 n. 972
Il controllo operato sul PEF serve a verificare l’equilibrio intrinseco della concessione (cioè che costi, ricavi e durata garantiscano sostenibilità nel tempo); esso non riguarda, propriamente, la “congruità dell’offerta” in senso stretto, ma serve ad accertare la fattibilità strutturale dell’operazione;
Siffatto controllo, tipico delle concessioni, ha, pertanto, una natura autonoma e preventiva, ed è indispensabile per la validazione del PEF e, in prospettiva, per l’efficacia del contratto.
In definitiva, nelle concessioni, l’equilibrio economico-finanziario deve risultare dal PEF e non può essere sostituito da giustificazioni tipiche della verifica di anomalia di cui all’art. 110, avendo le due verifiche carattere autonomo e non sovrapponibile. In sostanza, nell’art. 185, co. 5 viene declinata una verifica ex ante concernente l’equilibrio e il rischio operativo dell’operazione economica, mentre l’art. 110 delinea l’eventuale successiva fase di verifica in gara della congruità economica dell’offerta (nel caso in cui emergano indizi di anomalia nei singoli elementi dell’offerta).

## Slide 125
66
PEF e anomalia: confronto operativo
Profilo | Verifica PEF | Verifica anomalia
Quando | Sempre nel PPP, prima del punteggio economico | Solo se emergono elementi specifici
Oggetto | Equilibrio economico-finanziario dell’offerta | Congruità, serietà e realizzabilità
Soggetto | Commissione | Stazione appaltante/RUP, con supporto commissione
Esito | Ammissibilità/sostenibilità del PEF e punteggio | Conferma o esclusione dell’offerta

## Slide 126
67
Indicatori da presidiare
Alcuni indicatori devono essere compresi e valutati, soprattutto quando la bancabilità è rilevante.
Flussi di cassa operativi.
Copertura dei costi di investimento e gestione.
Rapporto tra canoni, tariffe e ricavi attesi.
Tempi di recupero dell’investimento.
Margini di sicurezza rispetto a domanda e costi.
Coerenza tra indicatori e matrice dei rischi.

## Slide 127
68
Sostenibilità per l’utenza e per il Comune
La sostenibilità non riguarda solo l’operatore economico. Un PEF può essere sostenibile per il privato ma non accettabile per la comunità se implica tariffe eccessive, riduzione dei servizi o forte dipendenza dal contributo pubblico.
Il Comune deve valutare impatto su utenti e bilancio.
La commissione deve controllare coerenza tra tariffe offerte e standard di servizio.
La CUC deve assicurare che criteri e documenti consentano una valutazione trasparente.

## Slide 128
69
Riequilibrio e rischi: cosa valutare già in gara
Le clausole di riequilibrio non devono diventare un modo per svuotare il trasferimento del rischio. La sostenibilità va valutata insieme alle regole contrattuali che disciplinano eventi sopravvenuti, modifiche e revisioni.
Il contratto deve distinguere rischi del privato, rischi del Comune e rischi condivisi.
Le condizioni di riequilibrio devono essere tassative e motivate.
Il PEF deve essere coerente con le clausole di revisione e riequilibrio.
Il Comune deve mantenere capacità di controllo durante l’intera durata.

## Slide 129
70
La fase post-aggiudicazione
Dopo l’aggiudicazione la CUC tende a uscire dalla scena, mentre il Comune resta esposto alla gestione del rapporto. Per questo la fase di gara deve produrre un contratto controllabile.
Il Comune deve ricevere un fascicolo completo della procedura.
Devono essere chiari KPI, penali, obblighi informativi e monitoraggio.
Il PEF aggiudicato diventa riferimento per controllo e riequilibrio.
La governance dell’esecuzione deve essere pronta prima della stipula.

## Slide 130
Il PEF : simulatore della ragioneria generale dello Stato su opere calde e fredde

## Slide 131
Il PEF : simulatore della ragioneria generale dello Stato su opere calde e fredde

## Slide 132
Il PEF : simulatore della ragioneria generale dello Stato su opere calde e fredde

## Slide 133
Il PEF : simulatore della ragioneria generale dello Stato su opere calde e fredde

## Slide 134
Il PEF : simulatore della ragioneria generale dello Stato su opere calde e fredde

## Slide 135
Il PEF : simulatore della ragioneria generale dello Stato su opere calde e fredde

## Slide 136
Il PEF : simulatore della ragioneria generale dello Stato su opere calde e fredde

## Slide 137
Il PEF : simulatore della ragioneria generale dello Stato su opere calde e fredde

## Slide 138
Il PEF : simulatore della ragioneria generale dello Stato su opere calde e fredde

## Slide 139
Il PEF : simulatore della ragioneria generale dello Stato su opere calde e fredde
Il Modello automatizza i calcoli per stimare il canone concessorio e altre variabili economico-finanziarie.11
L'utente deve inserire dati nel foglio "INPUT" per avviare le simulazioni
L’insieme degli input richiesti mirano a permettere all’Utente di inserire informazioni in merito ad:
1) Aspetti temporali di progetto
2) Aspetti economico-finanziari
3) Aspetti fiscali
4) Aspetti commerciali.
Output del Modello
- Indicatori chiave di performance (KPI), come TIR, VAN, DSCR, LLCR, e il valore del canoneconcessorio.
Prospetti economici, patrimoniali e finanziari.

## Slide 140
Modulo 4 – Rimedi alternativi alla tutela giurisdizionale
Il CCT obbligatorio e facoltativo
L'accordo bonario: forma e contenuto negli appalti di servizi e forniture
L’arbitrato
L’accordo di collaborazione
Il contenzioso in fase esecutiva: casi di studio
63

## Slide 141
LIBRO V - DEL CONTENZIOSO E DELL’AUTORITÀ NAZIONALE ANTICORRUZIONE.
PARTE I - DEL CONTENZIOSO
Titolo II - I rimedi alternativi alla tutela giurisdizionale

## Slide 142
Articolo 212 – Transazione
1. Le controversie relative a diritti soggettivi derivanti dall'esecuzione dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture possono essere risolte mediante transazione nel rispetto del codice civile solo ed esclusivamente nell'ipotesi in cui non risulti possibile esperire altri rimedi alternativi all'azione giurisdizionale.
2. Ove il valore dell'importo oggetto di concessione o rinuncia sia superiore a 100.000 euro, ovvero a 200.000 euro in caso di lavori pubblici, è acquisito, qualora si tratti di amministrazioni centrali, il parere dell'Avvocatura dello Stato oppure, qualora si tratti di amministrazioni sub centrali, di un legale interno alla struttura o, in mancanza di legale interno, del funzionario più elevato in grado competente per il contenzioso.
3. La proposta di transazione può essere formulata sia dal soggetto aggiudicatario che dal dirigente competente, sentito il RUP.
4. La transazione ha forma scritta a pena di nullità.

## Slide 143
“Il contratto col quale le parti, facendosi reciproche concessioni, pongono fine a una lite già incominciata o prevengono una lite che può sorgere tra loro” (art. 1965, comma 1, codice civile).
Elementi essenziali del contratto di transazione sono:
indicazione delle parti dell’accordo;
la soluzione di una controversia relativa a diritti soggettivi derivanti dall’esecuzione di un contratto pubblico di lavori, servizi e forniture;
la reciprocità delle concessioni, trattandosi di un contratto a prestazione corrispettive;
la causa che corrisponde all’interesse pubblico che la pubblica amministrazione intende soddisfare mediante la conclusione dell’accordo.
La transazione ha forma scritta a pena di nullità.

## Slide 144
Articolo 213 – Arbitrato
1. Le controversie su diritti soggettivi, derivanti dall'esecuzione dei contratti relativi a lavori, servizi, forniture, concorsi di progettazione e di idee, comprese quelle conseguenti al mancato raggiungimento dell'accordo bonario di cui agli articoli 210 e 211, possono essere deferite ad arbitri. L'arbitrato si applica anche alle controversie relative a contratti in cui sia parte una società a partecipazione pubblica oppure una società controllata o collegata a una società a partecipazione pubblica, ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile, o che comunque abbiano a oggetto opere o forniture finanziate con risorse a carico dei bilanci pubblici.

## Slide 145
Articolo 213 – Arbitrato
2. La stazione appaltante o l’ente concedente può direttamente indicare nel bando o nell'avviso con cui indice la gara oppure, per le procedure senza bando, nell'invito, se il contratto conterrà o meno la clausola compromissoria. In questi casi, l’aggiudicatario può rifiutare la clausola compromissoria entro venti giorni dalla conoscenza dell'aggiudicazione. In tal caso la clausola compromissoria non è inserita nel contratto. È nella facoltà delle parti di compromettere la lite in arbitrato nel corso dell’esecuzione del contratto.
3. È nulla la clausola compromissoria inserita senza autorizzazione nel bando o nell'avviso con cui è indetta la gara ovvero, per le procedure senza bando, nell'invito. La clausola è inserita previa autorizzazione motivata dell'organo di governo della amministrazione aggiudicatrice

## Slide 146
L’arbitrato è disciplinato nel Titolo VIII del Libro IV del codice di procedura civile (artt. 806 a 840).
E’ caratterizzato nell’affidare la disputa di una controversia a soggetti dotati di alta professionalità e competenza nella materia del contendere.
Si tratta di un giudizio privato effettuato da soggetti che pur non avendo i poteri autoritativi della magistratura possono emettere una decisione con l’efficacia propria della sentenza.

## Slide 147
Articolo 213 – Arbitrato
4. Il collegio arbitrale è composto da tre membri ed è nominato dalla Camera arbitrale per i contratti pubblici relativi a lavori, servizi, forniture di cui all'articolo 214. Ciascuna delle parti, nella domanda di arbitrato o nell'atto di resistenza alla domanda, designa l'arbitro di propria competenza. Il Presidente del collegio arbitrale è designato dalla Camera arbitrale tra i soggetti iscritti all'Albo di cui al comma 2 dell'articolo 214. Il Presidente e gli arbitri sono scelti tra soggetti di provata indipendenza ed esperienza nella materia oggetto del contratto cui l'arbitrato si riferisce.
5. La nomina degli arbitri per la risoluzione delle controversie nelle quali è parte una pubblica amministrazione avviene nel rispetto dei principi di pubblicità e di rotazione, oltre che delle disposizioni del codice.

## Slide 148
Articolo 213 – Arbitrato
6. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 815 del codice di procedura civile, non possono essere nominati arbitri:
a) i magistrati ordinari, amministrativi, contabili e militari in servizio, i magistrati e i giudici tributari in servizio nonché gli avvocati e procuratori dello Stato in servizio;
b) coloro che nell'ultimo anno hanno esercitato le funzioni di arbitro di parte, o nell’ultimo biennio quelle di difensore in giudizi arbitrali disciplinati dal presente articolo, salvo che l'esercizio della difesa costituisca adempimento di dovere d'ufficio del dipendente pubblico;
c) coloro che, prima del collocamento a riposo, hanno trattato ricorsi in sede civile, penale, amministrativa, contabile, militare e tributaria proposti dal soggetto che ha richiesto l'arbitrato;
d) coloro che hanno espresso parere, a qualunque titolo, nelle materie oggetto dell'arbitrato;
e) coloro che hanno predisposto il progetto o il capitolato di gara o resi i relativi pareri;
f) coloro che hanno diretto, sorvegliato o collaudato i lavori, i servizi o le forniture a cui si riferiscono le controversie;
g) coloro che hanno partecipato a qualunque titolo alla procedura per la quale è in corso l'arbitrato.

## Slide 149
Nullità del lodo arbitrale Art. 829 C.p.c.
se la convenzione d'arbitrato è invalida
se gli arbitri non sono stati nominati con le forme e nei modi prescritti
se il lodo è stato pronunciato da chi non poteva essere nominato arbitro
se il lodo ha pronunciato fuori dei limiti della convenzione d'arbitrato
se nel procedimento non sono state osservate le forme prescritte dalle parti sotto espressa sanzione di nullità e la nullità non è stata sanata;
se il lodo è contrario ad altro precedente lodo non più impugnabile o a precedente sentenza passata in giudicato tra le parti, purché tale lodo o tale sentenza sia stata prodotta nel procedimento;
se non è stato osservato nel procedimento arbitrale il principio del contraddittorio;
se il lodo conclude il procedimento senza decidere il merito della controversia e il merito della controversia doveva essere deciso dagli arbitri;
se il lodo contiene disposizioni contraddittorie;
se il lodo non ha pronunciato su alcuna delle domande ed eccezioni proposte dalle parti in conformità alla convenzione di arbitrato.

## Slide 150
L’ACCORDO BONARIO PER SERVIZI E FORNITURE

## Slide 151
ART. 211 DEL D.LGS.N. 36 DEL 2023
Le disposizioni dell'articolo 210 si applicano, in quanto compatibili, anche ai contratti di servizi e di fornitura continuativa o periodica di beni, quando insorgano controversie circa l'esatta esecuzione delle prestazioni dovute.

## Slide 152
Servizi e forniture: applicazione compatibile, non trasposizione meccanica delle riserve lavori
Artt. 210-211 d.lgs. 36/2023.
67
L’art. 211 estende l’accordo bonario ai contratti di servizi e forniture continuative o periodiche quando insorgano controversie sull’esatta esecuzione. L’assenza della contabilità lavori non elimina la necessità di cristallizzare la pretesa: report DEC, ordini, contestazioni, quantità, fatture, costi e nesso causale.
Il RUP deve verificare ammissibilità, disponibilità della posizione, attendibilità della quantificazione e convenienza rispetto al contenzioso. La proposta deve essere motivata e sostenuta da una relazione tecnica ed economica.
Contenuto minimo dell’accordo: fatti chiusi, importo e titolo, reciproche concessioni, rinunce limitate, effetti su tempi/KPI, modalità di pagamento, assenza di novazione se non voluta, disciplina delle pretese estranee.

## Slide 153
IL COLLEGIO CONSULTIVO TECNICO

## Slide 154
Art. 225-bis, comma 5 – introdotto dall’art. 70 del d.lgs. n. 209/2024
“Ulteriori disposizioni transitorie”
“Le disposizioni di cui agli articoli da 215 a 219 e all’allegato V.2, la cui entrata in vigore coincide con la data di entrata in vigore della presente disposizione [31 dicembre 2024] si applicano, in assenza di una espressa volontà contraria delle parti, anche ai collegi già costituiti ed operanti alla medesima data, ad eccezione di quelli relativi ai contratti di servizi e forniture già costituiti alla data di entrata in vigore della presente disposizione”.

## Slide 155
AMBITO SOGGETTIVO DI APPLICAZIONE DELLE NUOVE DISPOSIZIONI SUL CCT
in virtù della lettera i-bis), introdotta nel testo dell’art. 141, comma 3, del Codice dall’art. 47, lett. a), n. 3, del d.lgs. n. 209/2024 si applicano anche alle stazioni appaltanti e agli enti concedenti operanti nei settori speciali, quali i settori del gas e dell’energia termica, dell’elettricità, dell’acqua, del trasporto ferroviario, tranviario, filoviario, mediante autobus, dei porti e degli aeroporti, dei servizi postali, dell’estrazione, produzione o prospezione di petrolio, gas, carbone o di altri combustibili solidi.

## Slide 156
AMBITO OGGETTIVO DI APPLICAZIONE DELLE NUOVE DISPOSIZIONI SUL CCT
Art. 62, lett. b), del d.lgs. n. 209/2024, nel sostituire il secondo periodo dell’art. 215, comma 1, del Codice, ha fatto venire meno l’obbligo di costituzione obbligatoria del CCT per le forniture e i servizi di importo pari o superiore a 1 milione di euro.
E’ confermata la costituzione obbligatoria del Collegio per i lavori diretti alla realizzazione di opere pubbliche di importo pari o superiore alle soglie di rilevanza europea, con la precisazione che devono intendersi incluse anche quelle “realizzate tramite contratti di concessione o di partenariato pubblico-privato”, coerentemente con le indicazioni fornite dal Servizio Supporto Giuridico del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (MIT) nel parere n. 2874 del 29 ottobre 2024.

## Slide 157
Articolo 215 del D.Lgs. n.36 del 2023
Collegio consultivo tecnico
Per prevenire le controversie o consentire la rapida risoluzione delle stesse o delle dispute tecniche di ogni natura che possano insorgere nell'esecuzione dei contratti, ciascuna parte può chiedere la costituzione di un collegio consultivo tecnico, formato secondo le modalità di cui all'allegato V.2 ((in modo da garantire l'indipendenza di giudizio e valutazione)). ((Per i lavori diretti alla realizzazione delle opere pubbliche, incluse quelle realizzate tramite contratti di concessione o di partenariato pubblico-privato, di importo pari o superiore alle soglie di rilevanza europea la costituzione del collegio è obbligatoria.))
PERIODO SOPPRESSO DAL D.LGS. 31 DICEMBRE 2024, N. 209.

## Slide 158
Nell’attuale quadro normativo, la costituzione del Collegio è rimessa all’esclusiva volontà delle parti ed è, dunque, facoltativa:
per i lavori di importo inferiore alle soglie di rilevanza europea;
per i servizi e le forniture, a prescindere dal loro importo

## Slide 159
Articolo 218 - Costituzione facoltativa del collegio consultivo tecnico
1. Le stazioni appaltanti e gli enti concedenti, tramite il RUP, possono costituire, secondo le modalità di cui all’allegato V.2, un collegio consultivo tecnico, formato da tre componenti, per risolvere problemi tecnici o giuridici di ogni natura suscettibili di insorgere anche nella fase antecedente alla esecuzione del contratto, ivi comprese le determinazioni delle caratteristiche delle opere e le altre clausole e condizioni del bando o dell'invito, nonché la verifica del possesso dei requisiti di partecipazione e dei criteri di selezione e di aggiudicazione.

## Slide 160
CCT dopo il correttivo: obbligo concentrato sui lavori
Artt. 215-219 e Allegato V.2 d.lgs. 36/2023; ANAC, funzione consultiva n. 15/2025.
65
Il parere ANAC n. 15/2025 conferma la finalità del correttivo: esclusione di servizi e forniture dall’obbligatorietà, senza impedire il CCT facoltativo.
Scelta selettiva: il CCT è utile in servizi ICT critici, sanità, facility pluriennale, concessioni o contratti con elevata complessità tecnica e rischio di paralisi; è spesso antieconomico nei contratti standardizzati o di modesto valore.

## Slide 161
Allegato V.2
Modalità di costituzione del collegio consultivo tecnico
(Articolo 215, comma 1)
Articolo 1.
Formazione del collegio e compensi.
1. Il collegio consultivo tecnico, di seguito denominato anche «Collegio» o «CCT», è formato, a scelta della stazione appaltante o del concessionario, da tre componenti, o cinque in caso di complessità dell'opera e di eterogeneità delle professionalità richieste, per i lavori di importo pari o superiore alle soglie di rilevanza europea, dotati di comprovata esperienza nel settore degli appalti, delle concessioni e degli investimenti pubblici, anche in relazione allo specifico oggetto del contratto.

## Slide 162
Allegato V.2
Modalità di costituzione del collegio consultivo tecnico
(Articolo 215, comma 1)
Articolo 1.
Formazione del collegio e compensi.
Ai componenti del collegio consultivo tecnico si applica l'articolo 813, secondo comma, del codice di procedura civile.
Agli arbitri non compete la qualifica di pubblico ufficiale o di incaricato di un pubblico servizio.

## Slide 163
Articolo 215
Collegio consultivo tecnico
modificato dall'art. 62 del D.Lgs. 31/12/2024, n. 209
2. Il collegio consultivo tecnico esprime pareri o adotta determinazioni eventualmente aventi valore di lodo contrattuale ai sensi dell'articolo 808-ter del codice di procedura civile. Se la pronuncia assume valore di lodo contrattuale, l'attività di mediazione e conciliazione è comunque finalizzata alla scelta della migliore soluzione per la celere esecuzione dell'opera a regola d'arte.
3. L'inosservanza dei pareri o delle determinazioni del collegio consultivo tecnico è valutata ai fini della responsabilità del soggetto agente per danno erariale e costituisce, salvo prova contraria, grave inadempimento degli obblighi contrattuali.
L'osservanza delle determinazioni del collegio consultivo tecnico è causa di esclusione della responsabilità per danno erariale, salva l'ipotesi di condotta dolosa.

## Slide 164
Articolo 808-ter del codice di procedura civile
Arbitrato irrituale
Le parti possono, con disposizione espressa per iscritto, stabilire che, in deroga a quanto disposto dall'articolo 824-bis, la controversia sia definita dagli arbitri mediante determinazione contrattuale. Altrimenti si applicano le disposizioni del presente titolo.
Il lodo contrattuale è annullabile dal giudice competente secondo le disposizioni del libro I:
1) se la convenzione dell'arbitrato è invalida, o gli arbitri hanno pronunciato su conclusioni che esorbitano dai suoi limiti e la relativa eccezione è stata sollevata nel procedimento arbitrale;
2) se gli arbitri non sono stati nominati con le forme e nei modi stabiliti dalla convenzione arbitrale;
3) se il lodo è stato pronunciato da chi non poteva essere nominato arbitro a norma dell'articolo 812;
4) se gli arbitri non si sono attenuti alle regole imposte dalle parti come condizione di validità del lodo;
5) se non è stato osservato nel procedimento arbitrale il principio del contraddittorio. Al lodo contrattuale non si applica l'articolo 825.

## Slide 165
Art. 808-quater. Interpretazione della convenzione d'arbitrato
Nel dubbio, la convenzione d'arbitrato si interpreta nel senso che la competenza arbitrale si estende a tutte le controversie che derivano dal contratto o dal rapporto cui la convenzione si riferisce.
L’art. 808-ter c.p.c. è stato inserito attraverso la riforma del 2006 per consentire alle parti in contrasto di derogare alla naturale efficacia del lodo arbitrale che è equiparato dalla legge ad una sentenza pronunciata dall’autorità giudiziaria stabilendo per iscritto che la lite venga composta dagli arbitri “mediante determinazione contrattuale”.
Mediante una convenzione di arbitrato le parti conferiscono agli arbitri il mandato di rislovere le controversie con un negozio compositivo
Si tratta di un ARBITRATO IRRITUALE perché si esclude dalle parti l’efficacia di sentenza divenuta ex lege propria degli arbitrati rituali

## Slide 166
La soluzione resa dagli arbitri in caso di arbitrato irrituale può essere annullata con azione proposta avanti al Giudice civile.
Secondo alcuni le ipotesi di «impugnazione» sono solo quelle tassative elencate nell’articolo 808 ter cpc
La giurisprudenza ritiene però:
“i motivi di annullabilità elencati nell’art. 808-ter c.p.c. non sono pertanto tassativi ed esaustivi e la domanda di annullamento del lodo per errore essenziale nella formazione della volontà arbitrale per errata percezione dei fatti posti a fondamento della decisione assunta è ammissibile”. Tribunale Novara sez. lav., 15 novembre 2018, n.245
La Corte di cassazione ha stabilito che “il lodo può essere impugnato esclusivamente per quei vizi che determinano la nullità o annullabilità dell’impegno (quali la incapacità e i vizi del consenso, tanto delle parti quanto degli arbitri)” Cass., Sez. I, 18 giugno 2014, n. 13899

## Slide 167
Articolo 216 Pareri e determinazioni obbligatorie
2. L’acquisizione del parere è obbligatoria nei casi di risoluzione contrattuale. Se, per qualsiasi motivo, i lavori non possono procedere con il soggetto designato, prima di risolvere il contratto la stazione appaltante acquisisce il parere del collegio consultivo tecnico, anche in ordine alla possibilità che gravi motivi tecnici ed economici rendano preferibile la prosecuzione con il medesimo soggetto
modificato dall'art. 63 del D.Lgs. 31/12/2024, n. 209

## Slide 168
Articolo 217 - Determinazioni facoltative
1. Quando l'acquisizione del parere o della determinazione non è obbligatoria, le determinazioni del collegio consultivo tecnico assumono natura di lodo contrattuale ai sensi dell'articolo 808-ter del codice di procedura civile se le parti, successivamente alla nomina del Presidente e non oltre il momento dell'insediamento del collegio, non abbiano diversamente disposto. La possibilità che la pronuncia del collegio consultivo tecnico assuma natura di lodo contrattuale è esclusa nei casi in cui è richiesta una pronuncia sulla risoluzione, sulla sospensione coattiva o sulle modalità di prosecuzione dei lavori.
2. Se le parti, ai sensi di quanto disposto dal comma 1, escludono che la determinazione possa valere come lodo contrattuale, la stessa, anche se facoltativa, produce comunque gli effetti di cui al comma 3 dell’articolo 215.
3. Le determinazioni aventi natura di lodo contrattuale sono impugnabili nei casi e nei modi indicati dall’articolo 808-ter, secondo comma, del codice di procedura civile.

## Slide 169
Articolo 219 - Scioglimento del collegio consultivo tecnico
1. Il collegio consultivo tecnico è sciolto al termine dell'esecuzione del contratto oppure, nelle ipotesi in cui non ne è obbligatoria la costituzione, anche in un momento anteriore su accordo delle parti.
1-bis. Il contratto si considera eseguito alla data della sottoscrizione dell’atto di collaudo o regolare esecuzione, salvo che non sussistano riserve o altre richieste in merito al collaudo medesimo; in quest’ultimo caso, il collegio è sciolto con l’adozione della relativa pronuncia.
Aggiunto dall'art. 65 del D.Lgs. 31/12/2024, n. 209

## Slide 170
Due versioni della clausola facoltativa
66
Clausola “on demand”
“Ciascuna parte può chiedere la costituzione del CCT per controversie suscettibili di compromettere continuità, sicurezza, milestone, revisione prezzi o modifiche di valore superiore a € __. La controparte aderisce entro __ giorni e le parti definiscono quesito, componenti, compensi ed effetti della determinazione.”
Clausola “standing board”
“Le parti costituiscono entro __ giorni un CCT permanente per l’intera durata, con riunioni trimestrali e funzione preventiva. Le determinazioni assumono natura di lodo contrattuale ex art. 808-ter c.p.c. soltanto se espressamente concordato per il singolo quesito o nella convenzione costitutiva.”

## Slide 171
Accordo bonario, transazione e arbitrato: istituti diversi
Artt. 210-214 d.lgs. 36/2023; art. 1965 c.c.
68
Strumento | Presupposto | Cautela
Accordo bonario | Controversia esecutiva nel perimetro degli artt. 210-211 | Procedimento speciale, proposta istruita, perimetro delle pretese
Transazione | Lite attuale o potenziale su diritti disponibili, con reciproche concessioni | Competenza, motivazione di convenienza, divieto di riconoscimenti gratuiti
Arbitrato | Controversie su diritti soggettivi derivanti dall’esecuzione | Autorizzazione motivata, clausola valida, disciplina Camera arbitrale
CCT | Prevenzione/soluzione rapida di questioni tecniche e giuridiche | Costi, effetti delle determinazioni, coordinamento con termini giudiziali

## Slide 172
Articolo 212 – Transazione
1. Le controversie relative a diritti soggettivi derivanti dall'esecuzione dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture possono essere risolte mediante transazione nel rispetto del codice civile solo ed esclusivamente nell'ipotesi in cui non risulti possibile esperire altri rimedi alternativi all'azione giurisdizionale.
2. Ove il valore dell'importo oggetto di concessione o rinuncia sia superiore a 100.000 euro, ovvero a 200.000 euro in caso di lavori pubblici, è acquisito, qualora si tratti di amministrazioni centrali, il parere dell'Avvocatura dello Stato oppure, qualora si tratti di amministrazioni sub centrali, di un legale interno alla struttura o, in mancanza di legale interno, del funzionario più elevato in grado competente per il contenzioso.
3. La proposta di transazione può essere formulata sia dal soggetto aggiudicatario che dal dirigente competente, sentito il RUP.
4. La transazione ha forma scritta a pena di nullità.

## Slide 173
“Il contratto col quale le parti, facendosi reciproche concessioni, pongono fine a una lite già incominciata o prevengono una lite che può sorgere tra loro” (art. 1965, comma 1, codice civile).
Elementi essenziali del contratto di transazione sono:
indicazione delle parti dell’accordo;
la soluzione di una controversia relativa a diritti soggettivi derivanti dall’esecuzione di un contratto pubblico di lavori, servizi e forniture;
la reciprocità delle concessioni, trattandosi di un contratto a prestazione corrispettive;
la causa che corrisponde all’interesse pubblico che la pubblica amministrazione intende soddisfare mediante la conclusione dell’accordo.
La transazione ha forma scritta a pena di nullità.

## Slide 174
Articolo 213 – Arbitrato
1. Le controversie su diritti soggettivi, derivanti dall'esecuzione dei contratti relativi a lavori, servizi, forniture, concorsi di progettazione e di idee, comprese quelle conseguenti al mancato raggiungimento dell'accordo bonario di cui agli articoli 210 e 211, possono essere deferite ad arbitri. L'arbitrato si applica anche alle controversie relative a contratti in cui sia parte una società a partecipazione pubblica oppure una società controllata o collegata a una società a partecipazione pubblica, ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile, o che comunque abbiano a oggetto opere o forniture finanziate con risorse a carico dei bilanci pubblici.

## Slide 175
Articolo 213 – Arbitrato
2. La stazione appaltante o l’ente concedente può direttamente indicare nel bando o nell'avviso con cui indice la gara oppure, per le procedure senza bando, nell'invito, se il contratto conterrà o meno la clausola compromissoria. In questi casi, l’aggiudicatario può rifiutare la clausola compromissoria entro venti giorni dalla conoscenza dell'aggiudicazione. In tal caso la clausola compromissoria non è inserita nel contratto. È nella facoltà delle parti di compromettere la lite in arbitrato nel corso dell’esecuzione del contratto.
3. È nulla la clausola compromissoria inserita senza autorizzazione nel bando o nell'avviso con cui è indetta la gara ovvero, per le procedure senza bando, nell'invito. La clausola è inserita previa autorizzazione motivata dell'organo di governo della amministrazione aggiudicatrice

## Slide 176
L’arbitrato è disciplinato nel Titolo VIII del Libro IV del codice di procedura civile (artt. 806 a 840).
E’ caratterizzato nell’affidare la disputa di una controversia a soggetti dotati di alta professionalità e competenza nella materia del contendere.
Si tratta di un giudizio privato effettuato da soggetti che pur non avendo i poteri autoritativi della magistratura possono emettere una decisione con l’efficacia propria della sentenza.

## Slide 177
Articolo 213 – Arbitrato
4. Il collegio arbitrale è composto da tre membri ed è nominato dalla Camera arbitrale per i contratti pubblici relativi a lavori, servizi, forniture di cui all'articolo 214. Ciascuna delle parti, nella domanda di arbitrato o nell'atto di resistenza alla domanda, designa l'arbitro di propria competenza. Il Presidente del collegio arbitrale è designato dalla Camera arbitrale tra i soggetti iscritti all'Albo di cui al comma 2 dell'articolo 214. Il Presidente e gli arbitri sono scelti tra soggetti di provata indipendenza ed esperienza nella materia oggetto del contratto cui l'arbitrato si riferisce.
5. La nomina degli arbitri per la risoluzione delle controversie nelle quali è parte una pubblica amministrazione avviene nel rispetto dei principi di pubblicità e di rotazione, oltre che delle disposizioni del codice.

## Slide 178
Articolo 213 – Arbitrato
6. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 815 del codice di procedura civile, non possono essere nominati arbitri:
a) i magistrati ordinari, amministrativi, contabili e militari in servizio, i magistrati e i giudici tributari in servizio nonché gli avvocati e procuratori dello Stato in servizio;
b) coloro che nell'ultimo anno hanno esercitato le funzioni di arbitro di parte, o nell’ultimo biennio quelle di difensore in giudizi arbitrali disciplinati dal presente articolo, salvo che l'esercizio della difesa costituisca adempimento di dovere d'ufficio del dipendente pubblico;
c) coloro che, prima del collocamento a riposo, hanno trattato ricorsi in sede civile, penale, amministrativa, contabile, militare e tributaria proposti dal soggetto che ha richiesto l'arbitrato;
d) coloro che hanno espresso parere, a qualunque titolo, nelle materie oggetto dell'arbitrato;
e) coloro che hanno predisposto il progetto o il capitolato di gara o resi i relativi pareri;
f) coloro che hanno diretto, sorvegliato o collaudato i lavori, i servizi o le forniture a cui si riferiscono le controversie;
g) coloro che hanno partecipato a qualunque titolo alla procedura per la quale è in corso l'arbitrato.

## Slide 179
Nullità del lodo arbitrale Art. 829 C.p.c.
se la convenzione d'arbitrato è invalida
se gli arbitri non sono stati nominati con le forme e nei modi prescritti
se il lodo è stato pronunciato da chi non poteva essere nominato arbitro
se il lodo ha pronunciato fuori dei limiti della convenzione d'arbitrato
se nel procedimento non sono state osservate le forme prescritte dalle parti sotto espressa sanzione di nullità e la nullità non è stata sanata;
se il lodo è contrario ad altro precedente lodo non più impugnabile o a precedente sentenza passata in giudicato tra le parti, purché tale lodo o tale sentenza sia stata prodotta nel procedimento;
se non è stato osservato nel procedimento arbitrale il principio del contraddittorio;
se il lodo conclude il procedimento senza decidere il merito della controversia e il merito della controversia doveva essere deciso dagli arbitri;
se il lodo contiene disposizioni contraddittorie;
se il lodo non ha pronunciato su alcuna delle domande ed eccezioni proposte dalle parti in conformità alla convenzione di arbitrato.

## Slide 180
Articolo 808-ter del codice di procedura civile
Arbitrato irrituale
Le parti possono, con disposizione espressa per iscritto, stabilire che, in deroga a quanto disposto dall'articolo 824-bis, la controversia sia definita dagli arbitri mediante determinazione contrattuale. Altrimenti si applicano le disposizioni del presente titolo.
Il lodo contrattuale è annullabile dal giudice competente secondo le disposizioni del libro I:
1) se la convenzione dell'arbitrato è invalida, o gli arbitri hanno pronunciato su conclusioni che esorbitano dai suoi limiti e la relativa eccezione è stata sollevata nel procedimento arbitrale;
2) se gli arbitri non sono stati nominati con le forme e nei modi stabiliti dalla convenzione arbitrale;
3) se il lodo è stato pronunciato da chi non poteva essere nominato arbitro a norma dell'articolo 812;
4) se gli arbitri non si sono attenuti alle regole imposte dalle parti come condizione di validità del lodo;
5) se non è stato osservato nel procedimento arbitrale il principio del contraddittorio. Al lodo contrattuale non si applica l'articolo 825.

## Slide 181
Art. 808-quater. Interpretazione della convenzione d'arbitrato
Nel dubbio, la convenzione d'arbitrato si interpreta nel senso che la competenza arbitrale si estende a tutte le controversie che derivano dal contratto o dal rapporto cui la convenzione si riferisce.

## Slide 182
L’art. 808-ter c.p.c. è stato inserito attraverso la riforma del 2006
Per consentire alle parti in contrasto di derogare alla naturale efficacia del lodo arbitrale che è equiparato dalla legge ad una sentenza pronunciata dall’autorità giudiziaria stabilendo per iscritto che la lite venga composta dagli arbitri “mediante determinazione contrattuale”.
Mediante una convenzione di arbitrato le parti conferiscono agli arbitri il mandato di risolvere le controversie con un negozio compositivo
Si tratta di un ARBITRATO IRRITUALE perché si esclude dalle parti l’efficacia di sentenza divenuta ex lege propria degli arbitrati rituali

## Slide 183
L’ACCORDO DI COLLABORAZIONE

## Slide 184
CORRETTIVO APPALTI
D.Lgs. n. 209 del 31/12/2024
1. Dopo l’articolo 82 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, è inserito il seguente:
«Articolo 82- bis. - Accordo di collaborazione
1. Le stazioni appaltanti possono inserire nei documenti di gara di cui all’articolo 82 lo schema di un accordo di collaborazione plurilaterale con il quale le parti coinvolte in misura significativa nella fase di esecuzione di un contratto di lavori, servizi o forniture, disciplinano le forme, le modalità e gli obiettivi della reciproca collaborazione al fine di perseguire il principio del risultato di cui all’articolo 1, mediante la definizione di meccanismi di esame contestuale degli interessi pubblici e privati coinvolti finalizzati alla prevenzione e riduzione dei rischi e alla risoluzione delle controversie che possono insorgere nell’esecuzione dell’accordo. L’accordo di collaborazione non sostituisce il contratto principale e gli altri contratti al medesimo collegati, strumentali all’esecuzione dell’appalto e non ne integra i contenuti.

## Slide 185
CORRETTIVO APPALTI D.Lgs. n. 209 del 31/12/2024
Articolo 82- bis. - Accordo di collaborazione
2. Lo schema di accordo è redatto in coerenza con l’allegato II-6-bis, e definisce, in considerazione dell’oggetto del contratto principale, gli obiettivi principali e collaterali della collaborazione, nel rispetto del principio della fiducia di cui all’articolo 2, indicando, altresì, le eventuali premialità previste per la realizzazione dei medesimi obiettivi.
3. All’esito dell’aggiudicazione, la stazione appaltante sottopone l’accordo di collaborazione alla sottoscrizione dell’appaltatore e delle altre parti coinvolte in misura significativa, individuate ai sensi dell’articolo 2 dell’allegato II-6 bis. L’accordo disciplina le modalità di adesione degli ulteriori operatori economici coinvolti nella fase dell’esecuzione in un momento successivo alla sottoscrizione del medesimo.

## Slide 186
CORRETTIVO APPALTI D.Lgs. n. 209 del 31/12/2024
Articolo 82- bis. - Accordo di collaborazione
4. Al fine di monitorare gli effetti prodotti dalle disposizioni di cui al presente articolo, le stazioni appaltanti comunicano alla piattaforma del servizio contratti pubblici di cui all’articolo 223, comma 10, gli accordi di collaborazione stipulati all’esito della fase di aggiudicazione. Il Servizio contratti pubblici monitora i risultati perseguiti nella fase dell’esecuzione mediante l’accordo di collaborazione e riferisce periodicamente alla Cabina di regia di cui all’articolo 221.».

## Slide 187
(Allegato II-6-bis. Accordo di collaborazione (articolo 82-bis, comma 3)
Articolo 1 (Definizione)
1. Si definisce «accordo di collaborazione» l’accordo plurilaterale con il quale le parti coinvolte in misura significativa nella fase di esecuzione di un contratto di lavori, servizi o forniture, disciplinano le forme, le modalità e gli obiettivi della reciproca collaborazione al fine di perseguire il principio del risultato di cui all’articolo 1 mediante la definizione di meccanismi di esame contestuale degli interessi pubblici e privati coinvolti finalizzati alla prevenzione e riduzione dei rischi e alla risoluzione delle controversie che possono insorgere nell’esecuzione dell’accordo.

## Slide 188
Allegato II-6-bis. Accordo di collaborazione (articolo 82-bis, comma 3)
Articolo 2 (Parti dell’accordo e soggetti della collaborazione)
1. L’accordo di collaborazione è un accordo plurilaterale sottoscritto dalle parti coinvolte nell’esecuzione del contratto, individuate ai sensi del presente articolo in considerazione dell’oggetto e degli obiettivi dell’accordo. L’accordo è aperto all’adesione di altri soggetti alle condizioni stabilite nello stesso accordo di collaborazione, in conformità con le disposizioni del comma 3.
2. Sono parti dell’accordo:
a) la stazione appaltante, il R.U.P. e, ove previsto in relazione all’oggetto del contratto principale, il Direttore dei lavori, il Coordinatore per la sicurezza, il Direttore dell’esecuzione, e il progettista per le opere realizzate mediante metodi e strumenti di gestione informativa digitale delle costruzioni ai sensi dell’articolo 43 del Codice;
b) l’appaltatore;

## Slide 189
Allegato II-6-bis. Accordo di collaborazione (articolo 82-bis, comma 3)
Articolo 2 (Parti dell’accordo e soggetti della collaborazione)
2. Sono parti dell’accordo:
a) la stazione appaltante, il R.U.P. e, ove previsto in relazione all’oggetto del contratto principale, il Direttore dei lavori, il Coordinatore per la sicurezza, il Direttore dell’esecuzione, e il progettista per le opere realizzate mediante metodi e strumenti di gestione informativa digitale delle costruzioni ai sensi dell’articolo 43 del Codice;
b) l’appaltatore;
c) i sub-appaltatori, i sub-contraenti e i fornitori che, su accordo della stazione appaltante e dell’appaltatore, sono coinvolti in misura significativa nella fase di esecuzione, tenuto conto dell’oggetto e del valore del subappalto, del sub-contratto o della fornitura, e della rilevanza delle prestazioni al fine del raggiungimento del risultato perseguito con il contratto principale.

## Slide 190
Allegato II-6-bis. Accordo di collaborazione (articolo 82-bis, comma 3)
Articolo 2 (Parti dell’accordo e soggetti della collaborazione)
3. La stazione appaltante, anche su motivata istanza dell’appaltatore, può altresì invitare ad aderire all’accordo di collaborazione ulteriori soggetti, pubblici e privati, inclusi gli investitori istituzionali, nonché le amministrazioni partecipanti alla conferenza di servizi di cui all’articolo 38 del Codice, e, comunque, le amministrazioni e gli enti titolari di autorizzazioni e pareri e gli enti gestori di interferenze, coinvolti, a vario titolo, nelle attività e funzioni strumentali al raggiungimento del risultato dell’esecuzione. L’accordo di collaborazione definisce le funzioni e le attività svolte dai soggetti individuati ai sensi del primo periodo in coerenza con i compiti loro attribuiti dalla legge.

## Slide 191
Allegato II-6-bis. Accordo di collaborazione (articolo 82-bis, comma 3)
Articolo 2 (Parti dell’accordo e soggetti della collaborazione)
4. Le parti e i soggetti individuati ai sensi del presente articolo sottoscrivono l’accordo e collaborano secondo buona fede e correttezza al perseguimento degli obiettivi dell’accordo di collaborazione, individuando misure volte a prevenire e individuare tempestivamente eventuali criticità della fase di esecuzione, a favorire il confronto sulle possibili soluzioni.
5. Fatta salva l’autonomia delle parti in ragione degli obiettivi e degli impegni della collaborazione, sono soggetti dell’esecuzione dell’accordo:
a) il direttore strategico, che è un soggetto imparziale, munito delle necessarie competenze e capacità organizzative, il quale coordina le parti anche al fine di migliorare la cooperazione;
b) eventuali consulenti delle parti di cui al comma 2, che monitorano l’andamento della collaborazione e supportano le parti nel raggiungimento degli obiettivi dell’accordo.

## Slide 192
Allegato II-6-bis. Accordo di collaborazione (articolo 82-bis, comma 3)
Articolo 3 (Struttura e contenuti dell’accordo di collaborazione)
1. L’accordo di collaborazione, preceduto dalle premesse generali, individua:
a) l’oggetto, le attività finalizzate al raggiungimento degli obiettivi principali e collaterali, e i corrispondenti impegni delle parti;
b) le modalità di verifica degli obiettivi di collaborazione;
c) i meccanismi di prevenzione e riduzione dei rischi e di risoluzione delle possibili controversie relative all’esecuzione dell’accordo, e il sistema di allerta di cui al comma 6;
d) le responsabilità per l’esecuzione dell’accordo, determinate in ragione delle attività e dei compiti conferiti a ciascuna parte;
e) le eventuali premialità relative al raggiungimento degli obiettivi dell’accordo e i relativi meccanismi di operatività;
f) le funzioni e le attività delle parti e dei soggetti della collaborazione;
g) le ipotesi e modalità di scioglimento dell’accordo.

## Slide 193
Allegato II-6-bis. Accordo di collaborazione (articolo 82-bis, comma 3)
Articolo 3 (Struttura e contenuti dell’accordo di collaborazione)
3. Gli obiettivi principali sono individuati in coerenza con l’oggetto e le caratteristiche specifiche dell’appalto e riguardano, in particolare, le attività, i compiti e lo scambio di informazioni necessarie al fine di garantire il rispetto dei tempi di esecuzione, le modalità di verifica delle prestazioni eseguite, il contenimento del costo o del prezzo del contratto entro i limiti di spesa dal medesimo fissati, nonché ogni ulteriore aspetto funzionale al raggiungimento del risultato.
4. Gli obiettivi collaterali individuano le attività e gli impegni a carico delle parti finalizzati al conseguimento di ulteriori benefici di comune interesse tenuto conto anche degli aspetti sociali, culturali e ambientali connessi all’appalto. Rientrano tra gli obiettivi collaterali la promozione della partecipazione ai subappalti o sub-contratti delle piccole e medie imprese con sede operativa nell’ambito territoriale di riferimento per le prestazioni di cui all’articolo 108, comma 7, terzo periodo.

## Slide 194
5. L’accordo di collaborazione disciplina le modalità di verifica degli obiettivi di collaborazione conseguiti dalle parti mediante la definizione di indicatori di prestazione o di risultato e l’individuazione delle scadenze temporali del monitoraggio e di raggiungimento degli obiettivi ai quali sono connesse le eventuali premialità.
6. L’accordo di collaborazione individua un sistema di allerta finalizzato a prevenire eventuali criticità che potrebbero comprometterne la corretta esecuzione e a fornire tempestivi rimedi, in coerenza con il principio del risultato.
7. L’accordo di collaborazione può prevedere meccanismi di premialità, connessi al raggiungimento degli obiettivi principali e collaterali dell’accordo di collaborazione se previsti nello schema di accordo inserito nei documenti iniziali di gara.

## Slide 195
8. Le premialità possono consistere:
a) nell’inserimento degli operatori economici aderenti all’accordo di collaborazione negli elenchi e negli albi per l’affidamento dei contratti di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di cui all’articolo 14, fermo restando il rispetto delle procedure di affidamento previste dal Codice;
b) nella previsione di opzioni nel rispetto delle disposizioni del Codice;
c) in premi economici connessi al raggiungimento degli obiettivi della collaborazione, determinati dalla stazione appaltante nello schema di accordo in coerenza con l’articolo 126 del Codice, tenuto conto della rilevanza dell’obiettivo raggiunto, e comunque nei limiti delle risorse disponibili nell’ambito del quadro economico dell’intervento;
d) in premi reputazionali consistenti nell’attribuzione di criteri premiali per le successive procedure di affidamento, secondo quanto previsto dall’articolo 108 del Codice.

## Slide 196
9. Le parti definiscono nell’accordo di collaborazione le ipotesi di scioglimento del medesimo, per cause attinenti al raggiungimento dello scopo e alla scadenza degli adempimenti previsti o per cause imputabili ad una grave e non giustificata violazione degli impegni concordati ad opera delle parti aderenti. L’accordo disciplina il procedimento di scioglimento del medesimo al verificarsi delle predette ipotesi.

## Slide 197
Allegato II-6-bis. Accordo di collaborazione (articolo 82-bis, comma 3)
Articolo 4 (Sistema di risoluzione alternativa delle controversie)
1. L’accordo di collaborazione impegna le parti a risolvere in buona fede, con gli strumenti collaborativi previsti dall’accordo medesimo, eventuali controversie sorte in sede di esecuzione dell’accordo. Se non è possibile risolvere in forma collaborativa la controversia, l’accordo individua, in coerenza con il contratto di appalto e con i contratti al medesimo collegati, il ricorso preferenziale agli strumenti alternativi di risoluzione delle controversie di cui al Titolo II della Parte I del Libro V del Codice.
2. In caso di costituzione di un collegio consultivo tecnico ai sensi degli articoli 215 o 218 del Codice, le parti dell’accordo di collaborazione sono tenute ad osservare i pareri e le determinazioni del collegio, ove incidenti su aspetti da esso regolati.”.

## Slide 198
GRAZIE PER LA ATTENZIONE
Avv. Samantha Battiston
info@studiobattiston.eu